## Resumen Ejecutivo (hidden)
RC | Control Maestro · Reforma Curricular | [11 empty] | 📅 13 marzo 2026 | Todas las facultades
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad
🔽 FILTRAR | Híbrido |  | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad |  |  | Todos los periodos | ✕ Limpiar: seleccione 'Todas las...' en cada filtro |  |  |  | Mostrando 2 de 60 programas |  |  | Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad
Todos los periodos
RESUMEN GENERAL |  | Vicerrectoría Académica — Etapas según hoja Estructura | [11 empty] | Ya está en oferta
2026-2
2 |  | 22% |  | 1 |  | 5 |  | 10 |  | 2 |  |  |  | 2027-1
2027-2
AVANCE POR ETAPA — 8 procesos según hoja Estructura · 60 programas
AVANCE POR ETAPA — 8 procesos según hoja Estructura · 2 programas
GESTIÓN ACADÉMICA |  | 75 | GESTIÓN FINANCIERA |  | 0 | ASEGURAMIENTO CALIDAD |  | 50 | GER. PLANEACIÓN |  | 0
✔ 1 Final. ◑ 1 En proc. ○ 0 Sin inic. — 0 N/A |  |  | ✔ 0 Final. ◑ 0 En proc. ○ 2 Sin inic. — 0 N/A |  |  | ✔ 0 Final. ◑ 2 En proc. ○ 0 Sin inic. — 0 N/A |  |  | ✔ 0 Final. ◑ 0 En proc. ○ 2 Sin inic. — 0 N/A
PRODUCCIÓN CONTENIDOS |  | 25 | CONVENIOS INSTITUCIONALES |  | 25 | PARAMETRIZAR BANNER |  | 0 | PUBLICACIÓN WEB |  | 0
✔ 0 Final. ◑ 1 En proc. ○ 1 Sin inic. — 0 N/A |  |  | ✔ 0 Final. ◑ 1 En proc. ○ 1 Sin inic. — 0 N/A |  |  | ✔ 0 Final. ◑ 0 En proc. ○ 2 Sin inic. — 0 N/A |  |  | ✔ 0 Final. ◑ 0 En proc. ○ 2 Sin inic. — 0 N/A
ESTADO POR ETAPA | [5 empty] | AVANCE POR FACULTAD Y PROGRAMA
PROCESO | FINALIZ. | EN PROC. | SIN INIC. | TOTAL |  | FACULTAD / PROGRAMA |  |  |  |  | AVANCE | PROGRESO
G. Académica | 58 | 2 | 0 | 60 |  | ◆ Soc. Cultura y Creatividad |  |  |  |  | 35% | ███░░░░░
G. Financiera | 12 | 14 | 34 | 60 |  | Lic. Ciencias Sociales |  |  |  |  | 80% | ██████░░
Aseg. Calidad | 1 | 56 | 3 | 60 |  | Maest. Ger. Talento Humano |  |  |  |  | 60% | █████░░░
Ger. Planeación | 0 | 0 | 60 | 60 |  | Comunicación Social |  |  |  |  | 46% | ████░░░░
Prod. Contenidos | 4 | 12 | 44 | 60 |  | Tec. Mercadeo y Publicidad |  |  |  |  | 45% | ████░░░░
Convenios | 0 | 2 | 58 | 60 |  | Espec. Ger. Mercadeo |  |  |  |  | 45% | ████░░░░
Param. Banner | 5 | 1 | 54 | 60 |  | Técnica Prof. Judicial |  |  |  |  | 43% | ███░░░░░
Pub. Web | 0 | 0 | 60 | 60 |  | Maest. Ger. Estratégica |  |  |  |  | 40% | ███░░░░░
[6 empty] | Mercadeo y Publicidad |  |  |  |  | 38% | ███░░░░░
[6 empty] | ◆ Ing. Diseño e Innovación |  |  |  |  | 28% | ██░░░░░░
[6 empty] | Maest. Educación STEM |  |  |  |  | 75% | ██████░░
[6 empty] | Espec. Ger. Proy. BI |  |  |  |  | 65% | █████░░░
[6 empty] | Diseño Digital |  |  |  |  | 35% | ███░░░░░
[6 empty] | Lic. Educación Infantil |  |  |  |  | 33% | ███░░░░░
[6 empty] | Ing. Industrial Virtual |  |  |  |  | 30% | ██░░░░░░
[6 empty] | Diseño Gráfico |  |  |  |  | 28% | ██░░░░░░
[6 empty] | ◆ Negocios, Gestión y Sost. |  |  |  |  | 30% | ██░░░░░░
[6 empty] | Contaduría Pública Pres. |  |  |  |  | 50% | ████░░░░
[6 empty] | Contaduría Pública Virt. |  |  |  |  | 45% | ████░░░░
[6 empty] | Adm. Empresas Presencial |  |  |  |  | 45% | ████░░░░
[6 empty] | Neg. Internacionales |  |  |  |  | 40% | ███░░░░░
[6 empty] | Adm. Pública Virtual |  |  |  |  | 25% | ██░░░░░░
DETALLE DE PROGRAMAS — 25 de 60 programas mostrados · ✔ = Finalizado ◑ = En proceso ○ = Sin iniciar
PROGRAMA | ESCUELA | FACULTAD | MODALIDAD | NIVEL | PERIODO | G.ACAD | G.FIN | ASEG.C | G.PLAN | PROD.C | CONV | P.BAN | P.WEB
Lic. Ciencias Sociales | Educación | Soc.Cult. | Virtual | Profesional | 2027-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ◑ | ○ | ✔ | ○
Maest. Ger. Talento Hum. | Psicología | Soc.Cult. | Virtual | Maestría | Oferta | ✔ | ○ | ○ | ○ | ✔ | ○ | ◑ | ○
Comunicación Social | Com.Artes | Soc.Cult. | Virtual | Profesional | 2027-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ◑ | ○ | ○ | ○
Tec.Mercadeo y Publicidad | Marketing | Soc.Cult. | Presencial | Tecnológico | 2027-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Espec.Ger.Mercadeo Virtual | Marketing | Soc.Cult. | Virtual | Especialización | 2027-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Técnica Profesional Judicial | Derecho | Soc.Cult. | Virtual | Técnico | 2026-2 | ✔ | ○ | ✔ | ○ | ◑ | ○ | ◑ | ○
Maest.Ger.Estratégica | Marketing | Soc.Cult. | Virtual | Maestría | 2027-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ◑ | ○ | ○ | ○
Mercadeo y Publicidad Bog | Marketing | Soc.Cult. | Presencial | Profesional | 2027-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Mercadeo y Publicidad Med | Marketing | Soc.Cult. | Presencial | Profesional | 2027-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Espec. Contratación Estatal | Derecho | Soc.Cult. | Presencial | Especialización | 2027-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Contaduría Pública Bog. | Cont.Fin. | Neg.Gest. | Presencial | Profesional | 2026-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○
Contaduría Pública Virtual | Cont.Fin. | Neg.Gest. | Virtual | Profesional | 2026-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○
Adm. Empresas Presencial | Adm.Comp. | Neg.Gest. | Presencial | Profesional | 2026-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑
Neg. Internacionales Virt. | Neg.Desarr. | Neg.Gest. | Virtual | Profesional | 2027-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ◑ | ○ | ○ | ○
Administración Pública | Adm.Comp. | Neg.Gest. | Virtual | Profesional | 2027-1 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Maest. Educación STEM | Ciencias Bás. | Ing.Dis. | Virtual | Maestría | Oferta | ✔ | ○ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Espec. Ger. Proy. BI | Opt.Infra. | Ing.Dis. | Virtual | Especialización | Oferta | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Lic.Ed.Básica Primaria | Educación | Soc.Cult. | Virtual | Profesional | 2026-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○ | ◑ | ○
Lic. Educación Infantil | Educación | Soc.Cult. | Virtual | Profesional | 2026-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○ | ◑ | ○
Diseño Digital | Diseño | Ing.Dis. | Virtual | Profesional | 2026-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○
Ingeniería de Software | TIC | Ing.Dis. | Virtual | Profesional | 2026-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ◑ | ○ | ○ | ○
Prof. Gestión SSL | Psicología | Soc.Cult. | Virtual | Profesional | 2026-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○
Derecho Virtual | Derecho | Soc.Cult. | Virtual | Profesional | 2026-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ○ | ○ | ○
Adm. Empresas Híbrido | Adm.Comp. | Neg.Gest. | Híbrido | Profesional | 2027-1 | ◑ | ○ | ○ | ○ | ◑ | ◑ | ○ | ○
Ing. Industrial Virtual | Opt.Infra. | Ing.Dis. | Virtual | Profesional | 2027-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Diseño Gráfico Presencial | Diseño | Ing.Dis. | Presencial | Profesional | 2027-1 | ✔ | ◑ | ◑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Psicología Virtual | Psicología | Soc.Cult. | Virtual | Profesional | 2027-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Psicología Presencial Bog. | Psicología | Soc.Cult. | Presencial | Profesional | 2027-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Psicología Presencial Med. | Psicología | Soc.Cult. | Presencial | Profesional | 2027-2 | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
Espec. Gest. Educativa | Educación | Soc.Cult. | Virtual | Especialización | 2027-2 | ✔ | ○ | ✔ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
LEYENDA: | ✔ Finalizado |  | ◑ En proceso |  | ○ Sin iniciar | GA=Gest.Acad GF=Gest.Fin AC=Aseg.Calidad GP=Ger.Plan PC=Prod.Cont CV=Convenios PB=Par.Banner W=Pub.Web
Programas
2
Etapas Finalizadas
1
Avance Promedio
22%
Etapas
en proceso
5
Sin iniciar
5
Crítico <30%
2
Programas
Gestión Académica
75%
Gestión Financiera
0%
Aseguramiento de la calidad
50%
Gerencia de Planeación
0%
Producción de contenidos
25%
Convenios Institucionales
25%
Parametrización Banner
0%
✔ 0 Final. ◑ 0 En proc. ○ 2 Sin inic. — 0 N/A

## Dashboard (hidden)
RESUMEN EJECUTIVO — REFORMA CURRICULAR: ESTADO DE ETAPAS
Leyenda: | ✔ Finalizado |  | ⚡ En proceso |  | ✖ Sin iniciar |  | ⏳ Con avance (X/6) |  | ✖ Sin avance (0/6)
1. ESTADO GLOBAL POR ETAPA (todos los programas)
Etapa | ✔ Fin. | % Fin. | ⚡ Proc. | % Proc. | ✖ Sin. | % Sin. | Sin dato | TOTAL | Barra de avance | Estado
PLAN DE VIRTUALIZACIÓN | 26 | 43.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 60 | ███████░░░░░░░░ | ⏳ En marcha
CONCEPTO FINANCIERO | 28 | 46.67% | 0 | 0% | 6 | 10% | 26 | 60 | ███████░░░░░░░░ | ⏳ En marcha
Acta de homologación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 60 | ░░░░░░░░░░░░░░░ | ✖ Sin iniciar
% avance contenidos virtuales | 6 | 10% | 2 | 3.333% | 28 | 46.67% | 24 | 60 | ██░░░░░░░░░░░░░ | ⏳ En marcha
Ruta sugerida homologación/articulación convenio | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 60 | ░░░░░░░░░░░░░░░ | ✖ Sin iniciar
Aulas máster nueva | 1 | 1.667% | 3 | 5% | 27 | 45% | 29 | 60 | ░░░░░░░░░░░░░░░ | ⏳ En marcha
Aulas máster actualizada | 3 | 5% | 0 | 0% | 28 | 46.67% | 29 | 60 | █░░░░░░░░░░░░░░ | ⏳ En marcha
Parametrizar y configurar actividades evaluativas | 3 | 5% | 0 | 0% | 28 | 46.67% | 29 | 60 | █░░░░░░░░░░░░░░ | ⏳ En marcha
Configurar plan de estudios en Banner por MODALIDAD | 2 | 3.333% | 0 | 0% | 49 | 81.67% | 9 | 60 | █░░░░░░░░░░░░░░ | ⏳ En marcha
2. ESTADO POR MODALIDAD
| Etapa | Presencial |  |  | Virtual |  |  | Híbrido
|  | ✔Fin | ⚡Proc | ✖Sin | ✔Fin | ⚡Proc | ✖Sin | ✔Fin | ⚡Proc | ✖Sin
Agregar la fase académica | Plan Virtualización | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Concepto Financiero | 11 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Acta Homologación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % Avance contenidos | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3
| Ruta Homologación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aulas máster nueva | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5
| Aulas máster actual. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5
| Conf. activid. eval. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5
| Banner por modalidad | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5
3. ESTADO POR PROGRAMA — ⏳ X/6 = tiene avance en X etapas ✖ Pendiente = ninguna etapa iniciada (0/6) | [10 empty] | ℹ️ La columna SNIES es el identificador único. Todas las etapas se buscan por SNIES con XLOOKUP → el dashboard no se rompe si cambia el orden en la hoja Maestro.
SNIES | Programa | Facultad | Mod. | Plan Virt. | Concepto Fin. | % Avance | Acta Homol. | Aulas Nueva | Banner | Estado
111231 | Derecho | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Devuelto | 0% | — | Sin iniciar | 0,22 | ⏳ 1/6
101647 | Técnica Profesional Judicial | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | 0,95 | ⏳ 2/6
102464 | Derecho | Sociedad, Cultura y Creatividad | Híbrido | 0 | Devuelto | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ✖ Pendiente
107733 | Diseño Gráfico | Ingeniería, Diseño e Innovación | Híbrido | 0 | Sin iniciar | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ✖ Pendiente
101525 | Diseño Industrial | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Finalizado | 0% | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
111116 | Diseño Interactivo | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Finalizado | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
101388 | Tecnología en Logística | Ingeniería, Diseño e Innovación | Virtual | Finalizado | Finalizado | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
54534 | Diseño Gráfico | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ✖ Pendiente
102743 | Ingeniería de Sistemas | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Finalizado | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ⏳ 1/6
10561 | Ingeniería Industrial | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ✖ Pendiente
102473 | Ingeniería Industrial | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ✖ Pendiente
101389 | Ingeniería Industrial | Ingeniería, Diseño e Innovación | Virtual | Finalizado | Devuelto | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 1/6
4078 | Matemáticas | Ingeniería, Diseño e Innovación | Híbrido | 0 | Devuelto | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ✖ Pendiente
53835 | Ingeniería en Telecomunicaciones | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ✖ Pendiente
105309 | Contaduría Pública | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Híbrido | 0 | Devuelto | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ✖ Pendiente
7470 | Negocios Internacionales | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Sin iniciar | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ✖ Pendiente
101492 | Negocios Internacionales | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Virtual | Finalizado | Devuelto | 100% | — | Sin iniciar | 0,95 | ⏳ 1/6
105591 | Ingeniería de Software | Ingeniería, Diseño e Innovación | Virtual | Finalizado | Finalizado | 0% | — | Sin iniciar | 0,35 | ⏳ 2/6
3638 | Comunicación Social - Periodismo | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Finalizado | 0% | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
111399 | Licenciatura en Educación Básica Primaria | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Devuelto | 100% | — | Sin iniciar | 0,9 | ⏳ 1/6
111178 | Licenciatura en Educación Infantil | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Devuelto | 100% | — | Sin iniciar | 0,9 | ⏳ 1/6
1892 | Mercadeo y Publicidad | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ✖ Pendiente
107647 | Tecnología en Desarrollo de Software | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Finalizado | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
1895 | Ingeniería de Sistemas | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Finalizado | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ⏳ 1/6
103090 | Tecnología en Gestión Ambiental | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
102847 | Administración de Empresas | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Híbrido | 0 | Devuelto | 10% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ✖ Pendiente
101382 | Administración de Empresas | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Devuelto | 100% | — | 0 | Finalizado | ⏳ 1/6
53140 | Administración Pública | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Virtual | Finalizado | Finalizado | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
103799 | Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Devuelto | 0% | — | Sin iniciar | 0,55 | ⏳ 1/6
91360 | Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo* | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
54726 | Diseño de Modas | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Finalizado | 0% | — | 0 | Sin iniciar | ⏳ 1/6
110697 | Diseño Digital | Ingeniería, Diseño e Innovación | Virtual | Finalizado | Devuelto | 25% | — | Sin iniciar | 0,3 | ⏳ 1/6
103640 | Especialización en Gestión Educativa | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
3209 | Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Devuelto | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
1894 | Contaduría Pública | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Devuelto | 100% | — | No aplica | Finalizado | ⏳ 1/6
53632 | Contaduría Pública | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Virtual | Finalizado | Devuelto | 100% | — | Sin iniciar | 0,95 | ⏳ 1/6
110267 | Tecnología en Guianza Turística | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
102633 | Tecnología en Mercadeo y Publicidad | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Finalizado | 0% | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
102632 | Mercadeo y Publicidad | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
110043 | Administración en Agronegocios | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Virtual | Finalizado | Finalizado | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
16017 | Psicología | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
103752 | Psicología | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Devuelto | 0% | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
110286 | Psicología | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Devuelto | 0% | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 1/6
53237 | Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Finalizado | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
116661 | Maestría en Educación STEM | Ingeniería, Diseño e Innovación | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Finalizado | Sin iniciar | ⏳ 3/6
91501 | Especialización en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios | Ingeniería, Diseño e Innovación | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | En proceso | Sin iniciar | ⏳ 2/6
101288 | Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento | Ingeniería, Diseño e Innovación | Presencial | No aplica | Finalizado | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
91502 | Especialización en Gerencia Tributaria | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Sin iniciar | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
107852 | Administración Hotelera y Gastronómica | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Sin iniciar | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
102630 | Negocios Internacionales | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Sin iniciar | 0% | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
109274 | Comunicación Social | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
111589 | Maestría en Contratación Estatal | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Finalizado | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
101660 | Licenciatura en Ciencias Sociales | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | 0% | — | En proceso | Sin iniciar | ⏳ 2/6
110642 | Maestría en Gerencia del Talento Humano | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | En proceso | Sin iniciar | ⏳ 2/6
3208 | Especialización en Gerencia de Finanzas | Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Presencial | No aplica | Sin iniciar | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
103681 | Especialización en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos de la Administración | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Finalizado | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ⏳ 1/6
3207 | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Sociedad, Cultura y Creatividad | Presencial | No aplica | Devuelto | No aplica | — | No aplica | Sin iniciar | ✖ Pendiente
110425 | Maestría en Innovación Educativa | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
110425 | Maestría en Innovación Educativa | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6
54768 | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Sociedad, Cultura y Creatividad | Virtual | Finalizado | Finalizado | No aplica | — | Sin iniciar | Sin iniciar | ⏳ 2/6

## Maestro (hidden)
CONTROL MAESTRO DE REFORMA CURRICULAR
en proceso
finalizado
sin iniciar
[7 empty] | DIRECCIÓN DE CURRÍCULO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [8 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [6 empty] | DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  |  | GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | GERENCIA EDUCACIÓN VIRTUAL | [5 empty] | CONVENIOS INSTITUCIONALES | [11 empty] | GERENCIA DE OPERACIONES | [12 empty] | GERENCIA DE MERCADEO
INFORMACIÓN GENERAL DE PROGRAMA | [6 empty] | GESTIÓN ACADÉMICA | [8 empty] | Formato de proyecciones académicas y financieras | CONCEPTO SECRETARIA ACADÉMICA Y DOCENCIA | CONCEPTO FINANCIERO | APROBACIÓN IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  | FORMALIZACIÓN DE LA REFORMA/ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | [7 empty] | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | [5 empty] | CONVENIOS INSTITUCIONALES | [11 empty] | PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER | [12 empty] | PUBLICACIÓN PROGRAMA EN PAGINA WEB |  |  | FECHA DE CREACIÓN OFERTA | FECHA INICIO MATRÍCULAS | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | ESTADO GENERAL DE LA REFORMA | 12 FC aprobados vrs 3 programas para 20262.
FACULTAD | ESCUELA | NOMBRE DEL PROGRAMA | MODALIDAD | NIVEL | SEDE | SNIES VIGENTE | Formato creación de programas Banner | Instrumento de verificación curricular | LA REFORMA CUMPLE CON LA POLITICA CURRICULAR | Formato RA Escuelas | Formato RA Aseguramiento de la Calidad | Acta de consejo de facultad | SYLLABUS COMPLETOS | Número de syllabus | PLAN DE VIRTUALIZACIÓN |  |  |  |  | Formato de proyecciones académicas y financieras | CONCEPTO SECRETARIA ACADÉMICA Y DOCENCIA | CONCEPTO FINANCIERO | APROBACIÓN IMPLEMENTACIÓN | Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad | Estado del trámite | Fecha de Documentos de notificación MEN | APROBACIÓN CONSEJO DE DELEGADOS # acta | ¿Requiere informarse al MEN previa implementación? | ¿Requiere aprobación ministerial? | APROBACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN # resolución | CORREO PARA IMPLEMENTACIÓN | NÚMERO DE MÓDULOS NUEVOS | NÚMERO DE MÓDULOS POR ACTUALIZAR | TOTAL MÓDULOS CON CAMBIOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | % avance | Acta de homologación | Ruta sugerida programa homologación/articulación convenio | Formato reconocimiento de competencias o resultados de aprendizaje para homologación | Formato acta currículo articulación SENA | Formato acta currículo homologación/convenios |  |  |  | % avance | % avance contenidos virtuales |  |  | Aulas máster nueva | Aulas máster actualizada | Parametrizar y configurar actividades evaluativas | Total Aulas Master | Avance de Aulas Master | Configurar plan de estudios en Banner | % de Avance | Elaborar plan de estudios pdf | Publicar plan de estudios en Web |  |  |  | Configurar plan de estudios en Banner | Elaborar plan de estudios pdf | Publicar plan de estudios en Web | Planeación la formación a los equipos comerciales y de servicio
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Virtual | Profesional | Nacional | 111231 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 0 | Si | 11 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 13 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Técnica Profesional Judicial | Virtual | Técnico | Nacional | 101647 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 0 | Si | 4 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente Resolución para notificar que la reforma si opera | Se debe informar al MEN una vez llegue la resolución RC | Se debe informar al MEN una vez llegue la resolución RC | Sí | No | No aplica |  | 4 | 0 | 4 | 46063 | 46129 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0.9 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 4 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Híbrido | Profesional | Medellín | 102464 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En espera del informe de pares de la visita | Diciembre de 2025 | Acuerdo 370 del 26 de noviembre de 2025 | Sí | Sí | Pendiente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Híbrido | Profesional | Medellín | 107733 | en proceso | en proceso | en proceso | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | en proceso | 0 | sin iniciar | 0 | en proceso | 0 | sin iniciar |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente de elaboración de documentos por cambio de modalidad | Mayo de 2026 | Se tramita en abril de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Industrial | Presencial | Profesional | Bogotá | 101525 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RRC | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RC. | Pendiente | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Interactivo | Presencial | Profesional | Bogotá | 111116 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Tecnología en Logística | Virtual | Tecnológico | Nacional | 101388 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 0 | Si | 1 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | Se fue con renovación RC pero se debe verificar si todo coincide | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Pendiente |  | 1 | 0 | 1 | 46063 | 46129 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 1 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Presencial | Profesional | Bogotá | 54534 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | Medellín | 102743 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 30/09/2025 27/10/2025 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | Bogotá | 10561 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | Medellín | 102473 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En completitud | Diciembre de 2025 | Noviembre de 2025 | Sí | No | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Virtual | Profesional | Nacional | 101389 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | Si | 8 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En espera del informe de pares de la visita | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RC. | Pendiente | Sí | No | Pendiente |  | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 8 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Matemáticas | Híbrido | Profesional | Bogotá | 4078 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería en Telecomunicaciones | Presencial | Profesional | Bogotá | 53835 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Híbrido | Profesional | Medellín | 105309 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | Bogotá | 7470 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | sin iniciar | 0 | finalizado | 0 | sin iniciar |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Virtual | Profesional | Nacional | 101492 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | Si | 5 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | Aprobado por el MEN | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Aprobado |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Finalizado | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 8 | 1 | 0.95 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Software | Virtual | Profesional | Nacional | 105591 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | Si | 6 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 9 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social - Periodismo | Presencial | Profesional | Bogotá | 3638 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Básica Primaria | Virtual | Profesional | Nacional | 111399 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 0 | Si | 21 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 1 | 20 | 21 | 46063 | 46152 | 1 |  |  |  | Finalizado | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 22 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Infantil | Virtual | Profesional | Nacional | 111178 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | Si | 22 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 3 | 19 | 22 | 46063 | 46152 | 1 |  |  |  | Finalizado | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 22 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | Bogotá | 1892 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tecnología en Desarrollo de Software | Presencial | Tecnológico | Bogotá | 107647 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Mayo de 2026 | Se tramita en abril de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | Bogotá | 1895 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Mayo de 2026 | Se tramita en abril de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Tecnología en Gestión Ambiental | Virtual | Tecnológico | Nacional | 103090 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 12/12/2025 | 0 | Si | 1 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0.3 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 2 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Híbrido | Profesional | Medellín | 102847 | en proceso | en proceso | en proceso | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | en proceso | 0 | Devuelto | 0 | en proceso | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | No aplica | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Presencial | Profesional | Bogotá | 101382 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Finalizado | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 1 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | finalizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | finalizado | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración Pública | Virtual | Profesional | Nacional | 53140 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 15/12/2025 | 0 | Si | 9 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 9 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral | Virtual | Profesional | Nacional | 103799 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | Si | 11 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | Aprobado |  | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 20 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo* | Virtual | Maestría | Nacional | 91360 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 0 | Si | 12 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 12 | 0 | 12 | 46233 | 46325 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0.13 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 12 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño de Modas | Presencial | Profesional | Bogotá | 54726 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Digital | Virtual | Profesional | Nacional | 110697 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | NO | 0 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.25 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 18 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Especialización en Gestión Educativa | Virtual | Especialización | Nacional | 103640 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | Si | 9 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Diciembre de 2026 | Pendiente | Sí | Sí | Pendiente |  | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 9 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros | Presencial | Especialización | Bogotá | 3209 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Presencial | Profesional | Bogotá | 1894 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Finalizado | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 1 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | finalizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | finalizado | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Virtual | Profesional | Nacional | 53632 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 | 0 | Si | 12 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Finalizado | Finalizado | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 12 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 46199 | 0 | 2026-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Guianza Turística | Virtual | Tecnológico | Nacional | 110267 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 | 0 | Si | 2 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 2 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Tecnología en Mercadeo y Publicidad | Presencial | Tecnológico | Medellín | 102633 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sin iniciar | Sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | Medellín | 102632 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración en Agronegocios | Virtual | Profesional | Nacional | 110043 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 0 | Si | 0 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 6 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | Bogotá | 16017 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Octubre de 2026 | Se tramita en septiembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | Medellín | 103752 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente iniciar elaboración de documentos | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 aproximadamente | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Virtual | Profesional | Nacional | 110286 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 0 | Si | 0 | finalizado | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Diciembre de 2026 | Se tramita en noviembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas | Presencial | Tecnológico | Bogotá | 53237 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente iniciar elaboración de documentos | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 aproximadamente | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Maestría en Educación STEM | Virtual | Maestría | Nacional | 116661 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | Si | 0 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | 0 | 0 | finalizado | finalizado | finalizado | 0 | 0 | sin iniciar | 1 | 0 | Si | 0 | 0 | 1 | sin iniciar | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | Ya está en oferta | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios | Virtual | Especialización | Nacional | 91501 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | Si | 2 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | Con resolución RC | Julio de 2024 | Junio de 2024 | Sí | Sí | Sí |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | 0 | 0 | en proceso | finalizado | finalizado | 2 | 2 | sin iniciar | 1 | 0 | Si | 0 | 0 | 1 | sin iniciar | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | Ya está en oferta | 0
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento | Presencial | Especialización | Bogotá | 101288 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En evaluación de sala | Junio de 2025 | Mayo de 2024 | Sí | Sí | Sí |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia Tributaria | Presencial | Especialización | Bogotá | 91502 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | sin iniciar | 0 | finalizado | 0 | sin iniciar |  | Renovación de Registro Calificado | Aprobado por el MEN | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Sí |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | Si | 0 | 0 | 1 | sin iniciar | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | Ya está en oferta | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Administración Hotelera y Gastronómica | Presencial | Profesional | Bogotá | 107852 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | sin iniciar | 0 | finalizado | 0 | sin iniciar |  | Renovación de Registro Calificado | En evaluación de sala | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | Medellín | 102630 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | sin iniciar | 0 | finalizado | 0 | sin iniciar |  | Renovación de Registro Calificado | En visita de pares académicos | Octubre de 2025 | Septiembre de 2025 | Sí | Sí | Pendiente |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social | Virtual | Profesional | Nacional | 109274 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | Si | 13 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En visita de pares | Diciembre de 2025 | Noviembre de 2025 | Sí | Sí | Pendiente |  | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0.1 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 13 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Maestría en Contratación Estatal | Presencial | Maestría | Bogotá | 111589 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Notificado al MEN | Agosto de 2024 | Agosto de 2024 | Sí | Sí | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | Si | 0 | 0 | 1 | sin iniciar | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | Ya está en oferta | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Ciencias Sociales | Virtual | Profesional | Nacional | 101660 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | Si | 7 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En evaluación de sala | Julio de 2025 | Junio de 2025 | Sí | Sí | Pendiente |  | 1 | 6 | 7 | 46063 | 46122 | 0 |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | en proceso | sin iniciar | sin iniciar | 22 | 15 | sin iniciar | 0.68182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Maestría en Gerencia del Talento Humano | Virtual | Maestría | Nacional | 110642 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok | 0 | Si | 10 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica |  | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | 0 | 0 | en proceso | finalizado | finalizado | 10 | 10 | sin iniciar | 1 | 0 | Si | 0 | 0 | 1 | sin iniciar | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | Ya está en oferta | 0
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Finanzas | Presencial | Especialización | Bogotá | 3208 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | sin iniciar | 0 | finalizado | 0 | sin iniciar |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | Si | 0 | 0 | 1 | sin iniciar | 0 | Si | 0 | 0 | 0 | Ya está en oferta | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Especialización en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos de la Administración | Presencial | Especialización | Bogotá | 103681 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Notificado al MEN | Octubre de 2024 | Junio de 2024 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Presencial | Especialización | Bogotá | 3207 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | finalizado | 0 | Devuelto | 0 | finalizado | 0 | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-1 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Maestría en Innovación Educativa | Virtual | Maestría | Nacional | 110425 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | Si | 3 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Diciembre de 2026 | Se tramita en noviembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | 0 | 3 | 3 | 46233 | 46325 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 3 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Maestría en Innovación Educativa | Virtual | Maestría | Nacional | 110425 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 | 0 | Si | 3 | finalizado | finalizado | 0 | Finalizado | 0 | finalizado | 0 | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Diciembre de 2026 | Se tramita en noviembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | 0 | 3 | 3 | 46233 | 46325 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 3 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-2 | 0
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Virtual | Especialización | Nacional | 54768 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 0 | Si | 0 | finalizado | finalizado |  | finalizado |  | finalizado | 0 | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | Diciembre de 2026 | Se tramita en noviembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente |  | 1 | 6 | 7 | 46233 | 46325 | No aplica |  |  |  | No aplica | No aplica |  |  |  | No aplica | 0 |  |  | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 7 | 0 | sin iniciar | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Formulas:
Formato RA Escuelas = IFERROR(XLOOKUP([SNIES VIGENTE],Borrador!$I11:I70,XLOOKUP(M10,Borrador!$C10:BK10,Borrador!$C11:BK70,"",0,1),""),"")
Formato RA Escuelas = IFERROR(XLOOKUP([SNIES VIGENTE],Borrador!$I11:I70,XLOOKUP(M10,Borrador!$A10:BL10,Borrador!$A11:BL70,"",0,1),""),"")
Formato RA Aseguramiento de la Calidad = IFERROR(XLOOKUP([SNIES VIGENTE],Borrador!$I11:I70,XLOOKUP(N10,Borrador!$C10:BK10,Borrador!$C11:BK70,"",0,1),""),"")
Formato RA Aseguramiento de la Calidad = IFERROR(XLOOKUP([SNIES VIGENTE],Borrador!$I11:I70,XLOOKUP(N10,Borrador!$A10:BL10,Borrador!$A11:BL70,"",0,1),""),"")
Note on J9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Maria Isabel
Note on S9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on T9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Lina Giraldo
Note on U9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on AA9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Hector
Note on AL9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Luis Martín / Jonathan Camilo
Note on AR9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Yady fernanda
Note on BD9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Ivonne
Note on BQ9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Laura Barrera
Note on AD10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aprobación interna

## Resumen
Resumen

## Borrador (hidden)
CONTROL MAESTRO DE REFORMA CURRICULAR
en proceso
finalizado
sin iniciar
[7 empty] | DIRECCIÓN DE CURRÍCULO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [7 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA |  |  |  | DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  |  | GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL |  |  | GERENCIA EDUCACIÓN VIRTUAL | [5 empty] | CONVENIOS INSTITUCIONALES | [5 empty] | GERENCIA DE OPERACIONES | [8 empty] | GERENCIA DE MERCADEO
INFORMACIÓN GENERAL DE PROGRAMA | [6 empty] | GESTIÓN ACADÉMICA | [11 empty] | FORMALIZACIÓN DE LA REFORMA/ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | [8 empty] | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | [7 empty] | CONVENIOS INSTITUCIONALES | [5 empty] | PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER | [8 empty] | PUBLICACIÓN PROGRAMA EN PAGINA WEB | [5 empty] | FECHA DE CREACIÓN OFERTA | FECHA INICIO MATRÍCULAS | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | ESTADO GENERAL DE LA REFORMA | OBSERVACION
FACULTAD | ESCUELA | NOMBRE DEL PROGRAMA | MODALIDAD | NIVEL | SEDE | SNIES VIGENTE | Formato creación de programas Banner | Instrumento de verificación curricular | LA REFORMA CUMPLE CON LA POLITICA CURRICULAR | Formato RA Escuelas | Formato RA Aseguramiento de la Calidad | Acta de consejo de facultad | SYLLABUS COMPLETOS | PLAN DE VIRTUALIZACIÓN | Formato de proyecciones académicas y financieras | CONCEPTO SECRETARIA ACADÉMICA Y DOCENCIA | CONCEPTO FINANCIERO | APROBACIÓN IMPLEMENTACIÓN | Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad | Estado del trámite | ESTADO RADICACIÓN REFORMA | Fecha de Documentos de notificación MEN | APROBACIÓN CONSEJO DE DELEGADOS # acta | ¿Requiere informarse al MEN previa implementación? | ¿Requiere aprobación ministerial? | APROBACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN # resolución | ENVIO CORREO PARA IMPLEMENTACIÓN | SYLLABUS COMPLETOS | Número de syllabus | NÚMERO DE MÓDULOS NUEVOS | NÚMERO DE MÓDULOS POR ACTUALIZAR | TOTAL MÓDULOS CON CAMBIOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | % avance contenidos virtuales |  | Formato acta currículo articulación SENA | Formato acta currículo homologación/convenios | FECHA INICIO | FECHA FIN | % avance | Aulas máster nueva | Aulas máster actualizada | Total Aulas Master | Avance de Aulas Master | Parametrizar y configurar actividades evaluativas | Configurar plan de estudios en Banner | FECHA INICIO | FECHA FIN | % de Avance | Elaborar plan de estudios pdf | Publicar plan de estudios en Web | Planeación la formación a los equipos comerciales y de servicio | FECHA INICIO | FECHA FIN | % de Avance | FECHA DE CREACIÓN OFERTA | FECHA INICIO MATRÍCULAS | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | ESTADO GENERAL DE LA REFORMA | OBSERVACION
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Digital | Presencial | Profesional | Medellín | 108274 | finalizado | finalizado | finalizado |  | 2025-08-01 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En evaluación de sala |  | Agosto de 2025 | Acuerdo 362 del 19 de junio de 2025 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Virtual | Profesional | Nacional | 111231 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | SI | 11 | 1 | 10 | 11 |  |  | 6% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 13 | 0 | sin iniciar | 22% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2027-1 |  | El Reforzamiento se realizará para Ofertar en 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Técnica Profesional Judicial | Virtual | Técnico | Nacional | 101647 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente Resolución para notificar que la reforma si opera | PENDIENTE RADICACIÓN AL MEN | Se debe informar al MEN una vez llegue la resolución RC | Se debe informar al MEN una vez llegue la resolución RC | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | Si | 4 | 4 | 0 | 4 | 2026-02-10 | 2026-04-17 | 90% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 4 | 0 | sin iniciar | 95% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Híbrido | Profesional | Medellín | 102464 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  |  |  | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En espera del informe de pares de la visita |  | Diciembre de 2025 | Acuerdo 370 del 26 de noviembre de 2025 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | Si | [6 empty] | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  |  | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Híbrido | Profesional | Medellín | 107733 | en proceso | en proceso | en proceso | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  |  | en proceso |  | sin iniciar |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente de elaboración de documentos por cambio de modalidad |  | Mayo de 2026 | Se tramita en abril de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | Si | [6 empty] | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1 |  | Oferta en 2027-1 Cambio de modalidad híbrida por Comité de Portafolio
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Industrial | Presencial | Profesional | Bogotá | 101525 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RRC |  | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RC. | Pendiente | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Interactivo | Presencial | Profesional | Bogotá | 111116 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Tecnología en Logística | Virtual | Tecnológico | Nacional | 101388 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | Se fue con renovación RC pero se debe verificar si todo coincide |  | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | Si | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-02-10 | 2026-04-17 | 57% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 1 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Presencial | Profesional | Bogotá | 54534 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | Medellín | 102743 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 30/09/2025 27/10/2025 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | Bogotá | 10561 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | Medellín | 102473 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En completitud |  | Diciembre de 2025 | Noviembre de 2025 | Sí | No | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Virtual | Profesional | Nacional | 101389 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En espera del informe de pares de la visita |  | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RC. | Pendiente | Sí | No | Pendiente | Sin iniciar | SI | 8 | 6 | 2 | 8 |  |  | 10% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 8 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Matemáticas | Híbrido | Profesional | Bogotá | 4078 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | Si | [6 empty] | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería en Telecomunicaciones | Presencial | Profesional | Bogotá | 53835 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Híbrido | Profesional | Medellín | 105309 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | Si | [6 empty] | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | Bogotá | 7470 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | sin iniciar |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Virtual | Profesional | Nacional | 101492 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | Aprobado por el MEN | APROBADO (EN VALUACIÓN DE REFORMA) | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Aprobado | Sin iniciar | Si | 5 | 5 | 0 | 5 |  |  | 22% |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 100% | sin iniciar | sin iniciar | 8 | 1 | sin iniciar | 95% |  |  | 12.5% | [8 empty] | 2026-2
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Software | Virtual | Profesional | Nacional | 105591 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | NO | 6 | 7 | 2 | 9 |  |  | 23% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 9 | 0 | sin iniciar | 35% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2027-1 |  | El Reforzamiento se realizará para Ofertar en 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social - Periodismo | Presencial | Profesional | Bogotá | 3638 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Básica Primaria | Virtual | Profesional | Nacional | 111399 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | PENDIENTE RADICACIÓN AL MEN | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | Si | 21 | 1 | 20 | 21 | 2026-02-10 | 2026-05-10 | 34% |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 100% | sin iniciar | sin iniciar | 22 | 0 | sin iniciar | 90% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Infantil | Virtual | Profesional | Nacional | 111178 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | PENDIENTE RADICACIÓN AL MEN | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | Si | 22 | 3 | 19 | 22 | 2026-02-10 | 2026-05-10 | 54% |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 100% | sin iniciar | sin iniciar | 22 | 0 | sin iniciar | 90% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | Bogotá | 1892 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tecnología en Desarrollo de Software | Presencial | Tecnológico | Bogotá | 107647 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Mayo de 2026 | Se tramita en abril de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | Bogotá | 1895 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Mayo de 2026 | Se tramita en abril de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Tecnología en Gestión Ambiental | Virtual | Tecnológico | Nacional | 103090 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 12/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | NO | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 30% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 2 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Híbrido | Profesional | Medellín | 102847 | en proceso | en proceso | en proceso | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  |  | en proceso |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | NO | [6 empty] | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 10% | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Presencial | Profesional | Bogotá | 101382 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | PENDIENTE RADICACIÓN AL MEN | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 100% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | finalizado |  |  | 100% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2026-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración Pública | Virtual | Profesional | Nacional | 53140 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 15/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | SI | 9 | 7 | 2 | 9 |  |  | 5% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 9 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral | Virtual | Profesional | Nacional | 103799 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | PENDIENTE RADICACIÓN AL MEN | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | Aprobado | Sin iniciar | Si | 11 | 3 | 8 | 11 |  |  | 0% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 20 | 0 | sin iniciar | 55% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo* | Virtual | Maestría | Nacional | 91360 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-11-30 | 2025-12-05 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | SI | 12 | 12 |  | 12 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 13% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 12 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño de Modas | Presencial | Profesional | Bogotá | 54726 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Digital | Virtual | Profesional | Nacional | 110697 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | NO | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | NO | 0 | 3 | 2 | 5 |  |  | 0% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 25% | sin iniciar | sin iniciar | 18 | 0 | sin iniciar | 30% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2027-1 |  | El Reforzamiento se realizará para Ofertar en 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Especialización en Gestión Educativa | Virtual | Especialización | Nacional | 103640 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Diciembre de 2026 | Pendiente | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | SI | 9 | 1 | 8 | 9 |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 9 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros | Presencial | Especialización | Bogotá | 3209 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Presencial | Profesional | Bogotá | 1894 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | PENDIENTE RADICACIÓN AL MEN | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 100% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | finalizado |  |  | 100% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2026-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Virtual | Profesional | Nacional | 53632 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación | PENDIENTE RADICACIÓN AL MEN | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | SI | 12 | 2 | 10 | 12 |  |  | 0% |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 100% | sin iniciar | sin iniciar | 12 | 0 | sin iniciar | 95% |  |  | 0% | [6 empty] | 2026-06-26 |  | 2026-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Guianza Turística | Virtual | Tecnológico | Nacional | 110267 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | SI | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 2 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Tecnología en Mercadeo y Publicidad | Presencial | Tecnológico | Medellín | 102633 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | Sin iniciar | Sin iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | Medellín | 102632 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración en Agronegocios | Virtual | Profesional | Nacional | 110043 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | NO | 0 | 2 | 4 | 6 |  |  | 0% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 6 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | Bogotá | 16017 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Octubre de 2026 | Se tramita en septiembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | Medellín | 103752 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente iniciar elaboración de documentos |  | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 aproximadamente | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Virtual | Profesional | Nacional | 110286 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Diciembre de 2026 | Se tramita en noviembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | SI | [6 empty] | 100% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | 0 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas | Presencial | Tecnológico | Bogotá | 53237 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Pendiente iniciar elaboración de documentos |  | Agosto de 2026 | Se tramita en julio de 2026 aproximadamente | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Maestría en Educación STEM | Virtual | Maestría | Nacional | 116661 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | Sin iniciar | SI | [6 empty] | 100% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | finalizado | finalizado | 0 | 0 | finalizado | sin iniciar |  |  | 100% |  | Si |  |  |  | 100% |  |  | Ya está en oferta
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios | Virtual | Especialización | Nacional | 91501 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | Con resolución RC |  | Julio de 2024 | Junio de 2024 | Sí | Sí | Sí | Sin iniciar | SI | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | en proceso | finalizado | 2 | 2 | finalizado | sin iniciar |  |  | 100% |  | Si |  |  |  | 100% |  |  | Ya está en oferta
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento | Presencial | Especialización | Bogotá | 101288 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En evaluación de sala |  | Junio de 2025 | Mayo de 2024 | Sí | Sí | Sí | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia Tributaria | Presencial | Especialización | Bogotá | 91502 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  | No aplica | finalizado |  | sin iniciar |  | Renovación de Registro Calificado | Aprobado por el MEN |  | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Sí | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica |  | Si |  |  |  | 100% |  |  | Ya está en oferta
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Administración Hotelera y Gastronómica | Presencial | Profesional | Bogotá | 107852 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  | No aplica | finalizado |  | sin iniciar |  | Renovación de Registro Calificado | En evaluación de sala |  | Diciembre de 2024 | Noviembre de 2024 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | Medellín | 102630 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  | No aplica | finalizado |  | sin iniciar |  | Renovación de Registro Calificado | En visita de pares académicos |  | Octubre de 2025 | Septiembre de 2025 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social | Virtual | Profesional | Nacional | 109274 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En visita de pares |  | Diciembre de 2025 | Noviembre de 2025 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | SI | 13 | 3 | 10 | 13 |  |  | 10% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 13 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Maestría en Contratación Estatal | Presencial | Maestría | Bogotá | 111589 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Notificado al MEN |  | Agosto de 2024 | Agosto de 2024 | Sí | Sí | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica |  | Si |  |  |  | 100% |  |  | Ya está en oferta
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Ciencias Sociales | Virtual | Profesional | Nacional | 101660 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En evaluación de sala |  | Julio de 2025 | Junio de 2025 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | SI | 7 | 1 | 6 | 7 | 2026-02-10 | 2026-04-10 | 98% |  | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | en proceso | sin iniciar | 22 | 15 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 68.18% | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Maestría en Gerencia del Talento Humano | Virtual | Maestría | Nacional | 110642 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | No aplica | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No | No aplica | Sin iniciar | SI | 10 | 1 | 9 | 10 |  |  | 100% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | en proceso | finalizado | 10 | 10 | finalizado | sin iniciar |  |  | 100% |  | Si |  |  |  | 100% |  |  | Ya está en oferta
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Finanzas | Presencial | Especialización | Bogotá | 3208 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | sin iniciar |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Abril de 2026 | Se tramita en marzo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica |  | Si |  |  |  | 100% |  |  | Ya está en oferta
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Especialización en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos de la Administración | Presencial | Especialización | Bogotá | 103681 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Finalizado |  | Modificación de Registro Calificado | Notificado al MEN |  | Octubre de 2024 | Junio de 2024 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Presencial | Especialización | Bogotá | 3207 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  | No aplica | finalizado |  | Devuelto |  | Modificación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Junio de 2026 | Se tramita en mayo de 2026 | Sí | No | No aplica | Sin iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar |  |  | No aplica | [8 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Maestría en Innovación Educativa | Virtual | Maestría | Nacional | 110425 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Finalizado |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Diciembre de 2026 | Se tramita en noviembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | SI | 3 | 0 | 3 | 3 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 3 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Virtual | Especialización | Nacional | 54768 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-31 | 2025-11-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | Devuelto |  | Renovación de Registro Calificado | En elaboración de documentación |  | Diciembre de 2026 | Se tramita en noviembre de 2026 | Sí | Sí | Pendiente | Sin iniciar | NO | 0 | 1 | 6 | 7 | 2026-07-30 | 2026-10-30 | 0% |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | sin iniciar | sin iniciar | 7 | 0 | sin iniciar | sin iniciar |  |  | 0% | [8 empty] | 2027-2
Note on J9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Maria Isabel
Note on R9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on S9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Lina Giraldo
Note on T9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on V9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Hector
Note on AE9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Luis Martín / Jonathan Camilo
Note on AM9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Yady fernanda
Note on AS9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Ivonne
Note on BB9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Laura Barrera
Note on R10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on S10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Lina Giraldo
Note on T10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on Z10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aprobación interna
Note on AX13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente acto administrativo, para confirmar periodo de inicio
Note on AL54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Módulos que se hicieron antes de establecer el cronograma de la reforma.
Note on AL56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Módulos que se hicieron antes de establecer el cronograma de la reforma.

## Criterios de calidad (hidden)
INFORMACIÓN GENERAL DE PROGRAMA | [6 empty] | Seguramiento de la calidad |  |  |  | Dirección de curriculo | [6 empty] | Seguramiento de la calidad |  | Dirección de curriculo | Secretaría academica y docencia | Planeación Financiera | Gerencia de Educación Virtual |  |  |  |  | Convenios Institucionales | [7 empty] | Operaciones académicas | [5 empty] | Desarrollo de Mercado
FACULTAD | ESCUELA | NOMBRE DEL PROGRAMA | MODALIDAD | NIVEL | SEDE | SNIES VIGENTE | ¿El estado del programa desde Aseguramiento está claramente definido? | ¿Cuál es el Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad? | ¿Cúel es el Estado del trámite? | ¿El plan de estudios es único y equivalente (MEN = Reforma) | ¿El Instrumento de verificación curricular diligenciado de manera correcta? | ¿El formato banner esta diligenciado de manera correcta? | ¿Cuántos Syllabus son? | ¿Syllabus completos, versionados y consistentes? | ¿Se tiene el plan de estudios? | ¿La reforma cumple la Política Curricular? | ¿La vicerrectoría académica aprueba la reforma? | ¿Requiere informar al MEN previa implementación? | ¿Requiere aprobación ministerial? | ¿El formato de proyecciones académicas y financieras esta diligenciado? | ¿Se cuenta con el visto bueno académico? | ¿Se cuenta con el visto bueno financiero? | ¿El plan de virtualización esta aprobado? | ¿Cuántos módulos virtuales tiene el programa? | ¿Cuántos módulos deben crearse? | ¿Cuántos módulos deben actualizarse? | ¿Cuál es el % de avance de contenidos virtuales? | ¿El programa aplica para convenios / Homologación? | ¿Se tiene el Acta de homologación | ¿Se tiene Ruta sugerida programa homologación/articulación convenio | ¿Se tiene el Formato reconocimiento de competencias o resultados de aprendizaje para homologación? | ¿Se tiene el Formato acta currículo articulación SENA? | ¿Se tiene el Formato acta currículo homologación/convenios? | ¿Cuál es el % de avance de parametrización de convenios? | ¿El Maestro de convenios esta Actualizado? | ¿El programa se debe parametrizar en Banner? | ¿La parametrización del programa en Banner esta? | ¿Se deben crear o actualizar Aulas Máster? | ¿Cuántas Aulas Máster se deben crear? | ¿Cuántas Aulas Máster se deben Actualizar? | ¿Cuál es el % de avance de parametrización del programa en Banner? | ¿El plan de estudios esta en formato PDF? | ¿El programa cuenta con su actualización comercial? | ¿El programa esta listo para publicar en página web?
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Digital | Presencial | Profesional | Medellín | 108274

## Etapas (hidden)
Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios
Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios
Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios
[18 empty] | en proceso |  |  | Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios
[18 empty] | finalizado |  |  | Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios
[18 empty] | sin iniciar |  |  | Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios
Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios
FASES DE LA REFORMA CURRICULAR | [10 empty] | Diseño y verificación | [20 empty] | Implementación | [23 empty] | Activación​
AREAS INVOLUCRADAS | [9 empty] | ESCUELAS/ DECANATURA | [5 empty] | DIRECCIÓN DE CURRÍCULO |  |  |  |  | SECRETARÍA ACADÉMICA Y DE DOCENCIA | DIRECCIÓN FINANCIERA |  | DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | [7 empty] | GERENCIA DE EDUCACIÓN VIRTUAL | [7 empty] | GERENCIA DE OPERACIONES ACADEMICAS |  |  |  | GERENCIA DE OPERACIONES ACADEMICAS-BANNER |  |  | CONVENIOS Y HOMOLOGACIONES | [8 empty] | DIRECCIÓN DE MERCADO
MOMENTOS | [9 empty] | Vo Bo decanos del paquete documental | Diligenciar Plan de estudios diligenciado por las Escuelas en el formato Institucional | Diligenciar ACTAS, formatos de competencias y rutas de homologación | Aprobar los syllabus de cada programa por los decanos | Vo Bo del paquete documental | Avance alistamiento curricular | Revisar plan de estudios en el formato Institucional de cara a la política y lineamientos curriculares -Propuesta del plan de estudios | Validar instrumento de verificación curricular | Diligenciar los perfiles, competencias y resultados de aprendizaje | Diligenciar el plan de Impacto del reforzamiento en la capacidad financiera del Sistema de Educación Virtual | Diligenciar formatos de proyecciones académicas y financieras. Impacto en docencia | Generar estudio de viabilidad Docente por plan de estudios | Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios | Recepcionar y generar registros | Elaborar planes de transición | Validar tipo de trámite de aseguramiento de la calidad | Validar el estado del tramite | Tramitar Acuerdo de Consejo de Delegados | Elaborar documentación | Validar que el plan de estudios de reforma es equivalente al presentado al MEN | Observaciones | Avance Diseño curricular | Revisar el Syllabus para producción de contenido | Revisar que se tenga autor asignado | Gestionar la virtualización de módulos de acuerdo al alcance | Producción de contenidos |  |  |  |  | Crear y Actualizar configuración de aulas Master |  |  | Aprobar aulas Máster | Generar el cierre de validación técnico, revisando los parámetros de cada materias. | Socializar el plan de estudios (PDF)- preliminar | Parametrizar programas dentro del sistema Banner | Actualizar Actas de articulación y homologación |  | Gestionar firmas del acta de homologaciones | Actualizar Rutas Sugeridas por programa | Actualizar Reconocimiento de competencias | Actualizar maestro de convenios | Parametrizar convenios y homologaciones en registro y control | Parametrizar del convenio con atributo desde Matricula en Banner | Avance Desarrollo curricular | Publicar plan de estudios (PDF) en la página WEB | Implementar campaña de comunicación del nuevo programa | Avance Implementación curricular | Avance general de reforma por programa
FACULTAD | ESCUELA | NOMBRE DEL PROGRAMA | MODALIDAD | NIVEL | COMPARTIDAS /INSTITUCIONAL | SEDE | SNIES VIGENTE | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | Priorización preliminar Célula | Proyecciones Académicas aprobadas | Formato creación de programas Banner | Actas /formato de homologación- convenios- articulación | Syllabus de programa elaborado y aprobado | Proyecciones Académicas aprobadas -creación de programas Banner | % de Avance Alistamiento Curricular | Formato creación de programas Banner | Verificación curricular | Formato RA | Plan de virtualización | Formato de proyecciones académicas y financieras | Generar estudio de viabilidad financiera por plan de estudios | 5.Formato de proyecciones académicas y financieras | Formato RA | Acta Curricular(Plan de Transición) | Cronograma de trámites frente al MEN | Cronograma de trámites frente al MEN | Acta de consejo de Delegados | Elaborar documentación | ¿El plan de estudios es único y equivalente (MEN = Reforma) | Observaciones Aseguramiento | % de Avance Diseño Curricular | Syllabus aprobado | Autor aprobado | Producción del Contenido | Total Modulos a producir | Total Módulos entregados a conformidad | Módulos en proceso de producción | % de avance Producción | Fecha proyectada de entrega | Carga de contenidos en CANVAS | Total Aulas Master | Avance de Aulas Master | Vo Bo de academia | Informe de Validación de técnica con formato Banner | Vo bo de facultad del PDF | Creación de programas Banner | Acta de homologación | Nº de convenios y homologaciones | Bono de currículo y Vice académica/decanatura | Ruta sugerida programa homologación apli articulación convenio | Formato reconocimiento de competencias o resultados de aprendizaje para homologación | Formato maestro de convenios | Parametrización en Banner (Convenios y homologaciones) | Parametrización Banner (Convenio con atributo) | % de Avance Desarrollo curricular | PDF | Piezas de comunicación | % de Avance Implementación curricular | % de Avance general de reforma por programa
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Maestría en Educación STEM | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 116661 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | No aplica | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Entregado por aseguramiento | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | Sin Iniciar | No aplica |  |  | 53.33% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 14 | 14 | 0 | 100% | Terminado | Finalizado |  |  | En proceso | Finalizado | En proceso | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 86.67% | Finalizado | No aplica | 100% | 75%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Matemáticas | Híbrido | Profesional | 10 | Bogotá | 4078 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 50% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 0 | 0% |  | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 53.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 35.83%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño de Modas | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 54726 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | En proceso | En proceso |  |  | 60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 40%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Digital | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 110697 | 2027-2 | Pendiente Aval curricular y financiero |  | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Va para proceso de renovación de registro calificado en agosto 2027 | 50% | Devuelto | En proceso | En proceso | 16 | 0 | 16 | 0% | 2026-09-30 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | En proceso | Finalizado | En proceso | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 20% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 22.5%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 107733 | 2027-1 | Pendiente ajuste academico | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | En proceso | En proceso | En proceso | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 16.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 0 | 0% |  | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 9.167%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 54534 | 2027-1 | Pendiente ajuste academico | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 42.5%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Industrial | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 101525 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 44.17%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Interactivo | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 111116 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | En proceso | En proceso |  |  | 60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 133.3% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 58.33%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 91501 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | No aplica | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 66.67% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 1 | 1 | 0 | 100% | Terminado | Finalizado |  |  | En proceso | Finalizado | En proceso | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 86.67% | Finalizado | No aplica | 100% | 78.33%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 101288 | 2027 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Finalizado | Finalizado |  | Pendiente resolución de renovación de registro calificado | 70% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Finalizado | En proceso | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 143.3% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 63.33%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 10561 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | En proceso | En proceso |  |  | 53.33% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 43.33%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102473 | 2027-2 | Aval financiero |  | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado |  | Finalizado | Finalizado |  | Uno, pendiente llegada de registro y dos notificara MEN reforma | 60% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 26.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 26.67%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 101389 | 2027 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Finalizado | Finalizado |  | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RC. | 63.33% | En proceso | En proceso | En proceso | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 2026-09-30 | En proceso | 4 | 50% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 13.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 24.17%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Tecnología en Logística | Virtual | Tecnológico | 10 | Nacional | 101388 | 2027-2 | Aval financiero |  | Finalizado | En proceso | Finalizado |  | 50% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado |  | Finalizado | Finalizado |  | Uno, pendiente llegada de registro y dos notificara MEN reforma | 66.67% | Finalizado | Finalizado | En proceso | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-07-30 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 16.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 33.33%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102743 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | En proceso | En proceso |  | va para acreditación en nov 2026 | 60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 45%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 1895 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 44.17%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Software | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 105591 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | En proceso | En proceso |  | Va para acreditación en 2027 | 60% | Finalizado | Finalizado | En proceso | 10 | 1 | 9 | 10% | 2026-07-15 | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | En proceso | Sin Iniciar | En proceso | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 23.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 35.83%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería en Telecomunicaciones | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 53835 | 2027-1 | Priorizar / Definir el ajuste de pland e estudios por las asignaturas | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 42.5%
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tecnología en Desarrollo de Software | Presencial | Tecnológico | 10 | Bogotá | 107647 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 133.3% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 57.5%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 102847 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 43.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 0 | 0% |  | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 15.83%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 101382 | 2026-2 | Priorizar |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 53.33% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0% | No aplica | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 113.3% | Finalizado | Finalizado | 100% | 81.67%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración en Agronegocios | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 110043 | 2027-2 | Aval financiero |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 0% | Sin Iniciar | En proceso | En proceso | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Se radica para renovación de registro calificado en julio 2027 | 43.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | En proceso | 6 | 0 | 0 | 0% | 2027-1 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 3.333% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 11.67%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración Pública | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 53140 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  | Va para acreditación en noviembre 2026 | 56.67% | Devuelto | En proceso | En proceso | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 2026-09-30 | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 6.667% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 20.83%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Tecnología en Gestión Ambiental | Virtual | Tecnológico | 10 | Nacional | 103090 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 56.67% | Devuelto | En proceso | Sin Iniciar | 2 | 0 | 0 | 0% | 2026-09-30 | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 56.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 33.33%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 105309 | 2027-1 | Ya tiene acciones definidas | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 50% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 0 | 0% |  | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 17.5%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 1894 | 2026-2 | Ya tiene acciones definidas |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0% | No aplica | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 113.3% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 55.83%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 53632 | 2026-2 | Ya tiene acciones definidas |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 50% | Finalizado | Finalizado | En proceso | 13 | 2 | 11 | 15.38% | 2026-09-30 | En proceso |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | En proceso | Finalizado |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 83.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 48.33%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Finanzas | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 3208 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | Sin Iniciar |  | 20% | Sin Iniciar | En proceso | En proceso | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Se formaliza en julio 2026 | 26.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 133.3% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 45%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 3209 | 2027-2 | Priorizar |  | Sin Iniciar | No aplica | Sin Iniciar |  | 20% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Va para proceso de renovación de registro calificado en agosto 2027 | 23.33% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 73.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 29.17%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia Tributaria | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 91502 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | No aplica | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 66.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0% | No aplica | No aplica |  |  | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 93.33% | Finalizado | No aplica | 100% | 80%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Administración Hotelera y Gastronómica | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 107852 | 2027 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Finalizado | Finalizado |  | Pendiente resolución de renovación de registro calificado | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 133.3% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 57.5%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 101492 | 2026-2 | Priorizar |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 66.67% | Finalizado | Finalizado | En proceso | 10 | 3 | 7 | 30% | 2026-07-15 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | En proceso | Finalizado |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 51.67%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 7470 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  | Está en proceso de reacreditación | 43.33% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 40.83%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102630 | 2027 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Finalizado | Finalizado |  | Pendiente resolución de renovación de registro calificado | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 44.17%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas | Presencial | Tecnológico | 10 | Bogotá | 53237 | 2027-2 | Aval financiero |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 0% | Sin Iniciar | En proceso | En proceso | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | En proceso |  | Tiene visita de pares de acreditación en agosto 2026 | 40% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | En proceso | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 83.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 30.83%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Guianza Turística | Virtual | Tecnológico | 10 | Nacional | 110267 | 2027-2 | Aval financiero |  | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Se radica para renovación de registro calificado en julio 2027 | 56.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 2 | 0 | 0 | 0% | 2027-1 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 46.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 30.83%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Digital | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 108274 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Finalizado | Finalizado |  | Pendiente resolución de renovación de registro calificado | 70% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 47.5%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 109274 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Finalizado | Finalizado |  | Pendiente resolución de renovación de registro calificado | 70% | Finalizado | En proceso | En proceso | 13 | 0 | 13 | 0% | 2026-11-15 | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 66.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 39.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social - Periodismo | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 3638 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 44.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 111231 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 50% | Finalizado | Finalizado | En proceso | 13 | 1 | 12 | 7.692% | 2026-07-15 | En proceso | 0 | 0% | Sin Iniciar | En proceso | Sin Iniciar | En proceso | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 26.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 34.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 102464 | 2027 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Finalizado | Finalizado |  | Pendiente resolución de renovación de registro calificado | 63.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 0 | 0% |  | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 20.83%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Especialización en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos de la Administración | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 103681 | 2027-2 | Aval financiero |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 0% | Sin Iniciar | En proceso | En proceso | No aplica | Entregado por aseguramiento | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | Finalizado |  | Se radica con la renovación de registro en noviembre de 2026 | 36.67% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 29.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Maestría en Contratación Estatal | Presencial | Maestría | 10 | Bogotá | 111589 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | No aplica | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | Finalizado |  |  | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0% | No aplica | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 100% | Finalizado | No aplica | 100% | 79.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Técnica Profesional Judicial | Virtual | Técnico | 10 | Nacional | 101647 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | En proceso | En proceso |  |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2 | 2 | 0 | 100% |  | En proceso | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 76.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 49.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Especialización en Gestión Educativa | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 103640 | 2027-2 | Aval financiero |  | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Se radica con la renovación de registro en noviembre de 2026 | 56.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 9 | 0 | 9 | 0% | 2026-09-30 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 46.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 30.83%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Ciencias Sociales | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 101660 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Finalizado | Renovación de Registro Calificado |  | Finalizado | Finalizado |  |  | 66.67% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 100% | Terminado | En proceso |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | En proceso | Finalizado |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 86.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 53.33%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Básica Primaria | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 111399 | 2026-2 | Priorizar |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 53.33% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 22 | 22 | 0 | 100% | Terminado | En proceso |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | En proceso | Finalizado |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 86.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 50%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Infantil | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 111178 | 2027-2 | Priorizar |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | En proceso |  | Hasta obtener resolución de acreditación del programa | 46.67% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 22 | 21 | 1 | 95.45% | 2026-07-15 | En proceso |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | En proceso | Finalizado |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 86.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 48.33%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Maestría en Innovación Educativa | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 110425 | 2027-2 | Aval financiero |  | Finalizado |  | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Se radica con la renovación de registro en noviembre de 2026 | 56.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-09-30 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 46.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 30.83%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Maestría en Gerencia del Talento Humano | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 110642 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | No aplica | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | Sin Iniciar |  |  |  | 53.33% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 10 | 10 | 0 | 100% | Terminado | En proceso |  |  | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 76.67% | Finalizado | No aplica | 100% | 72.5%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 103799 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso |  |  | 50% | Finalizado | Finalizado | En proceso | 17 | 2 | 15 | 11.76% | 2026-07-15 | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | En proceso | Sin Iniciar | En proceso | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 23.33% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 33.33%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 16017 | Pendiente | Ya tiene acciones definidas |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 0% | Sin Iniciar | En proceso | En proceso | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Dependemos del plan de prácticas y de los cupos de cara a la reforma curricular y la renovación del registro calificado | 36.67% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 26.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 15.83%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 103752 | Pendiente | Ya tiene acciones definidas |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 0% | Sin Iniciar | En proceso | En proceso | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado |  | Sin Iniciar | En proceso |  | Dependemos del plan de prácticas y de los cupos de cara a la reforma curricular y la renovación del registro calificado | 33.33% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 26.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 15%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 110286 | Pendiente | Ya tiene acciones definidas |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 0% | Sin Iniciar | En proceso | En proceso | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Dependemos del plan de prácticas y de los cupos de cara a la reforma curricular y la renovación del registro calificado | 36.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Por definir | 2 | #VALUE! | 0% |  | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 9.167%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 3207 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | Sin Iniciar |  | 20% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Entregado por aseguramiento | Entregado por aseguramiento | Entregado por aseguramiento | Devuelto | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 133.3% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 38.33%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 54768 | 2027-2 | Priorizar |  | Finalizado |  | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Se radica con la renovación de registro en noviembre de 2026 | 50% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 4 | 0 | 0 | 0% | 2027-1 | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 46.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 29.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 91360 | 2027-1 | Aval financiero | Sin Iniciar | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 50% | Devuelto | En proceso | En proceso | 12 | 0 | 12 | 0% | 2026-11-15 | Sin Iniciar | 0 | 0% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 60% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 32.5%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102632 | 2027-2 | Priorizar |  | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Se radica con la renovación de registro en julio de 2026 | 50% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 26.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 24.17%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 1892 | 2027-1 | Priorizar | Sin Iniciar | Finalizado | No aplica | Sin Iniciar |  | 40% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | No aplica | Finalizado | Finalizado | Devuelto | Sin Iniciar | En proceso | Modificación de Registro Calificado | En proceso | En proceso | En proceso |  |  | 53.33% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0 | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 80% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 43.33%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Tecnología en Mercadeo y Publicidad | Presencial | Tecnológico | 10 | Medellín | 102633 | 2027-2 | Aval financiero |  | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | 20% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | En proceso | Renovación de Registro Calificado |  | En proceso | En proceso |  | Se radica con la renovación de registro en julio de 2026 | 56.67% | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | 0 | 0% |  | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 26.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 25.83%
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 107380 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 46.67% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0% | No aplica | No aplica |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 46.67% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 38.33%
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Finanzas | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 105830 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  | 60% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | 46.67% | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 12 | 10 | 2 | 83.33% | Terminado | Terminado |  |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 20% | Sin Iniciar | Sin Iniciar | 0% | 31.67%
Note on S9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Maria Isabel
Note on AI9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Maria Isabel
Note on AE16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se radicó una reforma con RRC, pero está pendiente iniciar la reforma con el cambio de modalidad
Note on AE38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cuenta con acta curricular y se tramitó acuerdo de consejo, pero no se ha formalizado al MEN
Note on AE53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Finalizado un proceso de modificación llevado a cabo en 2024.
Note on AE54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Finalizado un proceso de reforma radicado en 2024.
Note on AE66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este programa está en periodo de cierre, según decisión del comité de portafolio
Note on AE68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El programa trabajó en una reforma para disminuir de 4 a 3 semestres. No obstante, esta por iniciar la nueva reforma que incluye cambio de modalidad.

## Checklist (hidden)
CHECKLIST DE VERIFICACIÓN — REFORMA CURRICULAR
Vicerrectoría Académica · 8 fases del proceso · Complete estado, responsable y fechas por ítem
|  | Lista de programas | contaduria
|  | modalidad | virtual
|  | sede | Bogotá
# | Fase | Ítem de verificación | Orientación / Descripción | Estado | Responsable | Fecha límite | Fecha cumplimiento | Observaciones
GA · GESTIÓN ACADÉMICA — Dirección de Currículo · Vicerrectoría Académica
1 | GA | Formato de creación de programas en Banner | Diligenciar y cargar el formato oficial con datos del programa | Finalizado
2 | GA | Instrumento de verificación curricular | Completar la lista de chequeo de la política curricular institucional
3 | GA | La reforma cumple con la política curricular | Validar el cumplimiento con la Dirección de Currículo
4 | GA | Formato RA – Escuelas | Registrar resultados de aprendizaje por escuela
5 | GA | Formato RA – Aseguramiento de la Calidad | Validar resultados de aprendizaje con Aseguramiento de Calidad
6 | GA | Acta de Consejo de Facultad | Obtener el acta de aprobación de la reforma por el Consejo de Facultad
7 | GA | Syllabus completos | Entregar el total de syllabus ajustados a la nueva estructura curricular
GF · GESTIÓN FINANCIERA — Dirección de Planeación Financiera
8 | GF | Formato de proyecciones académicas y financieras | Diligenciar proyecciones de matrícula, costos y viabilidad financiera
9 | GF | Concepto Secretaría Académica y Docencia | Obtener concepto favorable sobre la carga docente y oferta
10 | GF | Concepto Financiero | Recibir concepto aprobatorio de Planeación Financiera
11 | GF | Aprobación de implementación | Confirmar la autorización formal para ejecutar la reforma
AC · ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD — Dirección de Aseguramiento de la Calidad
12 | AC | Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad | Definir si aplica Modificación o Renovación de Registro Calificado
13 | AC | Estado del trámite ante el MEN | Registrar y actualizar el estado: en elaboración, radicado, en evaluación, aprobado
14 | AC | Estado de radicación de la reforma | Confirmar radicación ante el Ministerio de Educación Nacional
15 | AC | Fecha de documentos / notificación MEN | Registrar la fecha de entrega o notificación oficial al MEN
16 | AC | Aprobación Consejo de Delegados (# acta) | Obtener y registrar el número de acta de aprobación
17 | AC | ¿Requiere informarse al MEN previa implementación? | Verificar obligatoriedad de notificación previa
18 | AC | ¿Requiere aprobación ministerial? | Determinar si se necesita resolución del MEN para implementar
19 | AC | Aprobación Ministerio de Educación (# resolución) | Registrar número de resolución cuando aplique
20 | AC | Correo para implementación | Enviar comunicación formal de arranque de la reforma
GP · GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL — Gerencia de Planeación
21 | GP | Plan de virtualización | Entregar el plan aprobado según modalidad del programa (virtual/híbrido)
22 | GP | Acta de homologación | Formalizar el acta de reconocimiento de saberes previos para transición
23 | GP | Ruta sugerida homologación / articulación por convenio | Definir la ruta de homologación o articulación con Convenios
PC · PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS — Gerencia de Educación Virtual
24 | PC | Número de módulos nuevos | Registrar la cantidad de módulos completamente nuevos a producir
25 | PC | Número de módulos por actualizar | Registrar módulos existentes que requieren ajuste
26 | PC | Total módulos con cambios | Calcular y validar el total (nuevos + actualizados)
27 | PC | Fecha inicio producción de contenidos | Definir fecha de arranque formal del proceso de producción
28 | PC | Fecha fin producción de contenidos | Establecer la fecha límite de entrega de contenidos
29 | PC | % de avance en contenidos virtuales | Registrar el porcentaje de avance y actualizarlo periódicamente
30 | PC | Aulas máster nueva creadas | Confirmar la creación de aulas nuevas en el LMS
31 | PC | Aulas máster actualizadas | Confirmar la actualización de aulas existentes en el LMS
32 | PC | Parametrizar y configurar actividades evaluativas | Configurar las actividades de evaluación según el nuevo plan
CV · CONVENIOS INSTITUCIONALES — Convenios Institucionales
33 | CV | Formato acta currículo – articulación SENA | Diligenciar acta de articulación cuando aplique convenio SENA
34 | CV | Formato acta currículo – homologación / convenios | Formalizar acuerdos de homologación con instituciones aliadas
35 | CV | Formato reconocimiento de competencias o RA para homologación | Mapear competencias reconocidas en el proceso de homologación
36 | CV | Fecha inicio gestión de convenios | Registrar el inicio del proceso de negociación o actualización
37 | CV | Fecha fin gestión de convenios | Registrar el cierre o formalización de los convenios
38 | CV | % avance gestión de convenios | Actualizar el porcentaje de avance periódicamente
PB · PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER — Gerencia de Operaciones / TI
39 | PB | Configurar plan de estudios en Banner por modalidad | Ingresar estructura curricular (asignaturas, créditos, períodos) en Banner
40 | PB | Verificar consistencia modalidad vs. configuración Banner | Cruzar la configuración con el plan aprobado por modalidad
PW · PUBLICACIÓN WEB — Comunicaciones / Marketing Digital
41 | PW | Actualizar información del programa en el sitio web | Publicar malla curricular, perfiles de egreso y datos actualizados
42 | PW | Verificar coherencia entre información web y aprobada | Confrontar la web con los documentos de registro calificado vigente
43 | PW | Coordinar con Marketing la actualización de piezas promocionales | Alinear materiales de divulgación con la nueva estructura

## Resumen por Fase (hidden)
RESUMEN DE AVANCE POR FASE — REFORMA CURRICULAR
Los conteos se calculan automáticamente desde la hoja Checklist
ID | Fase / Área responsable | Total ítems | Sin iniciar | En proceso | Finalizado | No aplica | Devuelto | % Avance
GA | GESTIÓN ACADÉMICA — Dirección de Currículo · Vicerrectoría Académica | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
GF | GESTIÓN FINANCIERA — Dirección de Planeación Financiera | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
AC | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD — Dirección de Aseguramiento de la Calidad | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
GP | GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL — Gerencia de Planeación | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
PC | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS — Gerencia de Educación Virtual | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
CV | CONVENIOS INSTITUCIONALES — Convenios Institucionales | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
PB | PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER — Gerencia de Operaciones / TI | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
PW | PUBLICACIÓN WEB — Comunicaciones / Marketing Digital | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%
TOTAL GENERAL |  | 43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0%

## Leyenda (hidden)
LEYENDA Y GUÍA DE USO
ESTADOS
Sin iniciar | El ítem aún no ha sido abordado
En proceso | El ítem está en ejecución pero no ha concluido
Finalizado | El ítem ha sido completado satisfactoriamente
No aplica | El ítem no corresponde a este programa o modalidad
Devuelto | El documento o proceso fue devuelto para corrección
FASES
GA – Gestión Académica | Dirección de Currículo · Vicerrectoría Académica
GF – Gestión Financiera | Dirección de Planeación Financiera
AC – Aseguramiento Calidad | Dirección de Aseguramiento de la Calidad
GP – Gerencia Planeación | Gerencia de Planeación y Gestión Institucional
PC – Producción Contenidos | Gerencia de Educación Virtual
CV – Convenios | Convenios Institucionales
PB – Parametrizar Banner | Gerencia de Operaciones / TI
PW – Publicación Web | Comunicaciones / Marketing Digital
INSTRUCCIONES
1. Hoja Checklist | Marque el Estado en la columna E usando la lista desplegable
2. Responsable | Registre el nombre del responsable directo de cada ítem
3. Fechas | Complete Fecha límite y Fecha cumplimiento al gestionar cada ítem
4. Observaciones | Añada notas, números de acta, resoluciones o comentarios relevantes
5. Resumen por Fase | Consulte la hoja Resumen para ver el avance consolidado automático

## Etapas (2)
FASES DE LA REFORMA CURRICULAR | [54 empty] | Activación​
PROCESOS | [10 empty] | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | [5 empty] | Proyecciones Académicas- Plan vigente - plan propuesto |  |  |  |  | Resultados de Aprendizaje RA |  |  | Formato creación de programas Banner |  |  |  |  | Actas de Homologación |  |  | Syllabus |  | GERENCIA DE EDUCACIÓN VIRTUAL |  |  |  |  | GERENCIA DE OPERACIONES ACADEMICAS |  |  |  |  | GERENCIA DE OPERACIONES ACADEMICAS-BANNER |  |  |  |  | CONVENIOS Y HOMOLOGACIONES |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE MERCADO
FACULTAD | ESCUELA | NOMBRE DEL PROGRAMA | MODALIDAD | NIVEL | COMPARTIDAS /INSTITUCIONAL | SEDE | SNIES VIGENTE | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | Priorización preliminar Célula | SALIDA DE MERCADEO / Venta de formularios | TIPO DE TRÁMITE | ESTADO DE TRÁMITE ANTE EL MEN | PLAN DE TRANSICIÓN | CONSEJO DE DELEGADOS | RESOLUCIONES MEN | Aprobado por la Vicerrectora | Elaborado por escuela | Revisado por la curriculo | Aprobado por Decano | Aprobado por Docencia | Aprobado por Financiera | Elaborado por curiculo | Aprobado por el Director | Aprobado por Decano | Elaborado por el Director | Aprobado por Operaciones | Revisado por el Decano | Revisado por Curriculo | Aprobado por Vicerrectoría | Elaborado por Escuela | Revisado por convenios | Aprobado por convenios | Elaborado o ajustado por la escuela | Aprobado por el Decano | SYLLABUS APROBADOS POR GEV | Total Modulos a producir | Módulos en proceso de producción | % de avance Producción | Fecha proyectada de entrega | Total Módulos recibidos a conformidad | Modulos a crear | Total Aulas Master credos | %Avance de Aulas Master | Estado del aula Máster | Informe de Validación de técnica con formato Banner | Creación PDF | Creación de asignaturas | Creacion de plan de estudios en Banner (Nuevo catalogo) | Fecha creación plan de estudios en Banner (Nuevo catalogo) | Acta de homologación | Total de convenios y/o homologaciones (Empresas) | Nº Actas conventos Parametrización en Banner (atributos acádemicos) | Formato maestro de convenios | Fecha de parametrización | PDF
[12 empty] | preguntar si el estado de negado se cambia en completitud |  |  |  |  | ED | RE | AD | ADO | AF | EC | AD | AD | ED | AP | AD | AC | AO | EE | RC | AC | EE | AD | SA
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Maestría en Educación STEM | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 116661 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | No aplica | En Proceso | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | TRUE | TRUE | TRUE | 14 | 14 | 100% | Terminado | 14 | 14 | 14 | 100% | TRUE | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  |  | Finalizado | No aplica | No aplica | No aplica |  | Publicado
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Matemáticas | Híbrido | Profesional | 10 | Bogotá | 4078 | 2027-1 | Priorizar | Pendiente | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente definiciones Híbrido | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño de Modas | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 54726 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-08-31 | Sin Iniciar | 4 | 8 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Digital | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 110697 | 2027-2 | Pendiente Aval curricular y financiero |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Aprobado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 16 | 16 | 16% | 2026-09-30 | 0 | 16 |  | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Sin iniciar |  |  | Sin Iniciar | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 107733 | 2027-1 | Pendiente ajuste academico | Pendiente | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente definiciones Híbrido | Sin Iniciar | 2 | 13 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 54534 | 2027-1 | Pendiente ajuste academico | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-03 | Sin Iniciar | 4 | 10 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Industrial | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 101525 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-10-02 | Sin Iniciar | 1 | 12 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Interactivo | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 111116 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-08 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 91501 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Aprobado por asegurameinto | Finalizado | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 100% | Terminado | 1 | 14 | 14 | 100% | TRUE | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | No aplica |  | Publicado
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 101288 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Aprobado por asegurameinto | Finalizado | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Programa revisado y parametrizado dentro de los programas del primer paquete con Reforma Curricular y ya puesto en Operación | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  | Publicado
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 10561 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-14 | En proceso | 1 | 2 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102473 | 2027-2 | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Aprobado por asegurameinto | Finalizado | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No Aplica | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 101389 | 2027- 1 o 2 | Aval financiero | 23 de Octubre 2026 | Renovación de Registro Calificado | En Proceso | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 8 | 7 | 26% | 2026-09-30 | 1 | 8 | 4 | 50% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente renovación de registro calificado | Sin Iniciar | 4 | 11 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Tecnología en Logística | Virtual | Tecnológico | 10 | Nacional | 101388 | 2027-2 | Aval financiero | 23 de Octubre 2026 | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Aprobado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1 | 75% | 2026-07-30 | 0 | 1 |  | 0% | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin iniciar |  | Sin Iniciar | 6 | 6 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102743 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-18 | Sin Iniciar | 4 | 8 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 1895 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-16 | Sin Iniciar | 5 | 9 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Software | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 105591 | 2027-1 | Aval financiero | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 10 | 9 | 67% | 2026-07-15 | 1 | 10 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | En proceso | 2026-10-08 | Sin Iniciar | 5 | 10 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería en Telecomunicaciones | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 53835 | 2027-1 | Priorizar / Definir el ajuste de pland e estudios por las asignaturas | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-10 | Sin Iniciar | 3 | 8 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tecnología en Desarrollo de Software | Presencial | Tecnológico | 10 | Bogotá | 107647 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-22 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería en seguridad de la información |  | Especialización | 10 | Bogotá |  |  |  | 16 de Octubre 2026 |  |  |  | En proceso |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [8 empty] | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin iniciar |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 101382 | 2026-2 | Priorizar |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Aprobado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | Actualizado |  | Publicado
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración en Agronegocios | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 110043 | 2027-2 | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6 | 0 | 0% | 2027-1 | 0 | 6 |  | 0% | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 102847 | 2027-1 | Priorizar | Pendiente | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Sin Iniciar | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente definiciones Híbrido | Devuelto | 13 | 37 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración Pública | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 53140 | 2027-1 | Aval financiero | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 9 | 8 | 52% | 2026-09-30 | 1 | 9 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Aprobado | Sin iniciar |  | Sin Iniciar | 3 | 5 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Tecnología en Gestión Ambiental | Virtual | Tecnológico | 10 | Nacional | 103090 | 2027-1 | Aval financiero | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 2 | 14% | 2026-09-30 | 0 | 3 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 1894 | 2026-2 | Ya tiene acciones definidas |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Aprobado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | Actualizado |  | Publicado
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 53632 | 2026-2 | Ya tiene acciones definidas |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 13 | 13 | 52% | 2026-09-30 | 2 | 13 | 6.5 | 50% | FALSE | Aprobado | Finalizado | En Proceso |  |  | Finalizado | 0 | 0 | Actualizado |  | Publicado
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Finanzas | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 3208 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Modificación de Registro Calificado | En Proceso | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Programa revisado y parametrizado dentro de los programas del primer paquete con Reforma Curricular y ya puesto en Operación |  | No aplica | 0 | 0 | Actualizado |  | Publicado
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 3209 | 2027-2 | Priorizar |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia Tributaria | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 91502 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Aprobado por asegurameinto | Finalizado | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | No aplica |  | Publicado
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 105309 | 2027-1 | Ya tiene acciones definidas | Pendiente | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente definiciones Híbrido | En proceso | 4 | 5 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Administración Hotelera y Gastronómica | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 107852 | 2027- 1 o 2 | Priorizar | 20 de agosto 2026 | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente renovación de registro calificado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 101492 | 2027- 1 o 2 | Priorizar | 23 de Octubre 2026 | Renovación de Registro Calificado | En Proceso | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 10 | 10 | 90% | 2026-09-30 | 3 | 10 | 3.3333 | 33.33% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente renovación de registro calificado | Finalizado | 4 | 10 | Actualizado | 30 deagosto | Publicado
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 7470 | 2027-1 | Priorizar | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-10-06 | Finalizado | 3 | 6 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas | Presencial | Tecnológico | 10 | Bogotá | 53237 | 2027-2 | Aval financiero |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | En proceso | Sin Iniciar |  |  | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Guianza Turística | Virtual | Tecnológico | 10 | Nacional | 110267 | 2027-2 | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | 0 | 0% | 2027-1 | 0 | 2 |  | 0% | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | No aplica | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102630 | 2027- 1 o 2 | Priorizar | 20 de agosto 2026 | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente renovación de registro calificado | Finalizado | 3 | 6 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Tecnología en Gestión Financiera | Virtual | Tecnológico | 10 | Nacional | 53178 | 2027-1 |  | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No hay solicitud | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Especialización en gestión empresarial |  | Especialización | 10 | Bogotá |  |  |  | 16 de Octubre 2026 | [5 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar | Sin iniciar |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Digital | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 108274 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Renovación de Registro Calificado | Aprobado | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Aprobado | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-08-28 | Sin Iniciar | 1 | 1 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 109274 | 2027- 1 o 2 | Aval financiero | 23 de Octubre 2026 | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 13 | 13 | 25% | 2026-11-15 | 0 | 13 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente renovación de registro calificado | Sin Iniciar | 1 | 1 | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Especialización en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos de la Administración | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 103681 | 2027-2 | Aval financiero |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Maestría en Contratación Estatal | Presencial | Maestría | 10 | Bogotá | 111589 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | No aplica |  | Publicado
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social - Periodismo | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 3638 | 2027-1 | Aval financiero | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-24 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Especialización en Gestión Educativa | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 103640 | 2027-2 | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | FALSE | 9 | 9 | 34% | 2026-09-30 | 0 | 9 | 0 | 0% | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Ciencias Sociales | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 101660 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Aprobado por asegurameinto | Finalizado | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 4 | 100% | Terminado | 4 | 4 | 4 | 100% | TRUE | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | Actualizado |  | Publicado
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 111231 | 2027-1 | Priorizar | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 13 | 12 | 80% | 2026-09-30 | 1 | 13 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar |  | Devuelto | 3 | 9 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Infantil | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 111178 | 2027-2 | Priorizar |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 22 | 22 | 100% | Terminado | 21 | 22 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | En Proceso |  |  | Finalizado | 0 | 0 | Actualizado |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Maestría en Innovación Educativa | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 110425 | 2027-2 | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 0 | 0% | 2026-09-30 | 0 | 3 | 0 | 0% | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Maestría en Gerencia del Talento Humano | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 110642 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | No aplica | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 10 | 10 | 100% | Terminado | 10 | 10 | 10 | 100% | TRUE | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | No aplica |  | Publicado
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Híbrido | Profesional | 10 | Medellín | 102464 | 2027- 1 o 2 | Priorizar | Pendiente | Renovación de Registro Calificado | En proceso | Aprobado por asegurameinto | No aplica | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | FALSE | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente definiciones Híbrido y Pendiente renovación de registro calificado | Sin Iniciar | 6 | 25 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 16017 | Pendiente | Ya tiene acciones definidas |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No Aplica | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 103752 | Pendiente | Ya tiene acciones definidas |  | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No Aplica | No Aplica | No aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 110286 | Pendiente | Ya tiene acciones definidas |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | -2 |  | No hay solicitud | 2 | 0 |  | 0% | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Técnica Profesional Judicial | Virtual | Técnico | 10 | Nacional | 101647 | 2027-1 | Priorizar | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | En proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | 2 | 100% | Terminado | 2 | 2 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 54768 | 2027-2 | Priorizar |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | TRUE | 4 | 0 | 0% | 2027-1 | 0 | 4 |  | 0% | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | No aplica | 0 | 0 | No aplica |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Básica Primaria | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 111399 | 2027-1 | Priorizar | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 22 | 22 | 100% | Terminado | 22 | 22 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar |  | Finalizado | 4 | 4 | Actualizado | 30 deagosto | Publicado
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | 10 | Medellín | 102632 | 2027- 1 o 2 | Priorizar | 20 de agosto 2026 | Renovación de Registro Calificado | En Proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar | Pendiente renovación de registro calificado | Sin Iniciar | 1 | 4 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral | Virtual | Profesional | 10 | Nacional | 103799 | 2027-1 | Priorizar | 23 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | En Proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 17 | 17 | 77% | 2026-09-30 | 2 | 17 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | En proceso |  | Devuelto | 0 | 0 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Tecnología en Mercadeo y Publicidad | Presencial | Tecnológico | 10 | Medellín | 102633 | 2027-2 | Aval financiero |  | Renovación de Registro Calificado | Sin iniciar | Elaborado por la escuela | En proceso | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Sin iniciar | Sin Iniciar | Sin Iniciar |  |  | Sin Iniciar | 0 | 0 | Por actualizar |  | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 107380 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Sin Iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Finalizado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar |  | Finalizado | 0 | 0 | Actualizado |  | Publicado
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Finanzas | Virtual | Especialización | 10 | Nacional | 105830 | Ya está en oferta | Aval financiero |  | Sin Iniciar | Sin iniciar | Sin iniciar | Sin Iniciar | Pendiente | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 12 | 2 | 16.67% | Terminado | 10 | 12 | 12 | 100% | TRUE | Finalizado | Finalizado | Finalizado |  |  | Finalizado | 0 | 0 | Actualizado |  | Publicado
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Presencial | Especialización | 10 | Bogotá | 3207 | 2027-1 | Priorizar | 16 de Octubre 2026 | Modificación de Registro Calificado | Sin iniciar | Sin iniciar | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-30 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo | Virtual | Maestría | 10 | Nacional | 91360 | 2027-1 | Aval financiero | 6 de Noviembre | Modificación de Registro Calificado | En Proceso | Sin iniciar | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | NA | NA | NA | FALSE | FALSE | FALSE | 12 | 12 | 45% | 2026-11-15 | 0 | 12 | 0 | 0% | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Sin iniciar |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin Publicar
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | 10 | Bogotá | 1892 | 2027-1 | Priorizar | 20 de agosto 2026 | Modificación de Registro Calificado | En Proceso | Elaborado por la escuela | En proceso | No aplica | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FALSE | Aprobado | Finalizado | Finalizado | Finalizado | 2026-09-28 | Sin Iniciar | 4 | 7 | Por actualizar | 30 deagosto | Sin Publicar
Note on AL11: Olga Carolina Montano Gomez: Validar para los que no aplican

## Avance Reforma curricular
Oferta de programas | Revisión documental | Validación financiera | Validación formato Banner |  |  | Validaciones Aseguramiento |  |  | Virtualización de contenido | [5 empty] | Consolidación de convenios /homologaciones |  |  |  |  | Publicación del programa
|  |  | Pendiente Validación de prerrequisitos | Flujo de firmas/ Banner | Listos para Parametrización Banner | Actas de consejo de delegados Tramitadas | Resoluciones pendientes | Resoluciones Aprobadas | No aplica | Aplican | 100% | ≥ 50% | ≤49% | 0% Hibridos | No aplica | Aplican | Sin Iniciar | Revisadas | Devueltas
2027(1-2) | OK | 34 | 8 | 4 | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 24 | 17 | 5 | 2
2027-2 | OK | 12 | [12 empty] | 7 | 6 |  | 1
2028-1 | 24

## Borrador (2) (hidden)
CONTROL MAESTRO DE REFORMA CURRICULAR
en proceso
finalizado
sin iniciar
[7 empty] | DIRECCIÓN DE CURRÍCULO VICERRECTORÍA ACADÉMICA | [7 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA |  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA |  |  | DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |  | GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | GERENCIA EDUCACIÓN VIRTUAL | [5 empty] | CONVENIOS INSTITUCIONALES | [5 empty] | GERENCIA DE OPERACIONES |  |  |  | GERENCIA DE MERCADEO
INFORMACIÓN GENERAL DE PROGRAMA | [6 empty] | GESTIÓN ACADÉMICA | [11 empty] | FORMALIZACIÓN DE LA REFORMA/ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | [6 empty] | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | [5 empty] | CONVENIOS INSTITUCIONALES | [5 empty] | PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER |  |  |  | PUBLICACIÓN PROGRAMA EN PAGINA WEB |  |  | FECHA DE CREACIÓN OFERTA | FECHA INICIO MATRÍCULAS | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | ESTADO GENERAL DE LA REFORMA | 12 FC aprobados vrs 3 programas para 20262.
FACULTAD | ESCUELA | NOMBRE DEL PROGRAMA | MODALIDAD | NIVEL | SEDE | SNIES VIGENTE | Formato creación de programas Banner | Instrumento de verificación curricular | LA REFORMA CUMPLE CON LA POLITICA CURRICULAR | Formato RA Escuelas | Formato RA Aseguramiento de la Calidad | Acta de consejo de facultad | SYLLABUS COMPLETOS | PLAN DE VIRTUALIZACIÓN | Formato de proyecciones académicas y financieras | CONCEPTO SECRETARIA ACADÉMICA Y DOCENCIA | CONCEPTO FINANCIERO | APROBACIÓN IMPLEMENTACIÓN | Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad | Estado del trámite | Fecha de Documentos de notificación MEN | APROBACIÓN CONSEJO DE DELEGADOS # acta | ¿Requiere aprobación ministerial? | APROBACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN # resolución | CORREO PARA IMPLEMENTACIÓN | NÚMERO DE MÓDULOS NUEVOS | NÚMERO DE MÓDULOS POR ACTUALIZAR | TOTAL MÓDULOS CON CAMBIOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | % avance contenidos virtuales | Acta de homologación | Ruta sugerida programa homologación/articulación convenio | Formato reconocimiento de competencias o resultados de aprendizaje para homologación | Formato acta currículo articulación SENA | Formato acta currículo homologación/convenios | % avance | Aulas máster nueva | Aulas máster actualizada | Parametrizar y configurar actividades evaluativas | Configurar plan de estudios en Banner | Elaborar plan de estudios pdf | Publicar plan de estudios en Web | Planeación la formación a los equipos comerciales y de servicio | FECHA DE CREACIÓN OFERTA | FECHA INICIO MATRÍCULAS | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | ESTADO GENERAL DE LA REFORMA
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Digital | Presencial | Profesional | Medellín | 108274 | finalizado | finalizado | finalizado |  | 2025-08-01 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Virtual | Profesional | Nacional | 111231 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Marzo-Abril 2026 |  |  |  |  | 1 | 10 | 11 |  |  | 18% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar |  | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Técnica Profesional Judicial | Virtual | Técnico | Nacional | 101647 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  | 90% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Derecho | Híbrido | Profesional | Medellín | 102464 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-08 | 2025-08-15 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [14 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar |  | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Híbrido | Profesional | Medellín | 107733 | en proceso | en proceso | en proceso | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  |  | en proceso |  | sin iniciar |  |  |  | Mayo | [10 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar |  | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | Oferta en 2027-1 Cambio de modalidad híbrida por Comité de Portafolio
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Industrial | Presencial | Profesional | Bogotá | 101525 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RC. |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar |  |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Interactivo | Presencial | Profesional | Bogotá | 111116 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Tecnología en Logística | Virtual | Tecnológico | Nacional | 101388 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | en proceso | [8 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  | 25% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Gráfico | Presencial | Profesional | Bogotá | 54534 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 2025-09-30 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | Medellín | 102743 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-08-30 | 30/09/2025 27/10/2025 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | Bogotá | 10561 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Presencial | Profesional | Medellín | 102473 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | en proceso | [8 empty] | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Ingeniería Industrial | Virtual | Profesional | Nacional | 101389 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Pendiente radicar notificación de reforma en cuanto se cuente con RC. |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 |  |  | 6, 25% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Matemáticas | Híbrido | Profesional | Bogotá | 4078 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Abril | [16 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería en Telecomunicaciones | Presencial | Profesional | Bogotá | 53835 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Híbrido | Profesional | Medellín | 105309 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Abril | [10 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | Bogotá | 7470 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Virtual | Profesional | Nacional | 101492 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | finalizado | [8 empty] | 5 | 0 | 5 |  |  | 10% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Software | Virtual | Profesional | Nacional | 105591 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Marzo-Abril 2026 |  |  |  |  | 7 | 2 | 9 |  |  | 11% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social - Periodismo | Presencial | Profesional | Bogotá | 3638 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Básica Primaria | Virtual | Profesional | Nacional | 111399 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-09-30 | 2025-10-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Marzo-Abril 2026 |  |  |  |  | 1 | 20 | 21 |  |  | 77.38% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Educación Infantil | Virtual | Profesional | Nacional | 111178 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Marzo-Abril 2026 |  |  |  |  | 3 | 19 | 22 |  |  | 72% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | Bogotá | 1892 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  |  | finalizado |  | finalizado |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Tecnología en Desarrollo de Software | Presencial | Tecnológico | Bogotá | 107647 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ingeniería de Sistemas | Presencial | Profesional | Bogotá | 1895 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Tecnología en Gestión Ambiental | Virtual | Tecnológico | Nacional | 103090 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 12/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Junio |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 30% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Híbrido | Profesional | Medellín | 102847 | en proceso | en proceso | en proceso | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  |  | en proceso |  | sin iniciar |  |  |  | Abril | [10 empty] | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso |  | 10% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración de Empresas | Presencial | Profesional | Bogotá | 101382 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  |  | finalizado |  | finalizado | [8 empty] | No aplica | [5 empty] | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso |  | 10% |  |  |  | finalizado | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración Pública | Virtual | Profesional | Nacional | 53140 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 15/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Junio |  |  |  |  | 8 | 2 | 10 |  |  | 5% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral | Virtual | Profesional | Nacional | 103799 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Marzo-Abril 2026 |  |  |  |  | 3 | 8 | 11 |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo* | Virtual | Maestría | Nacional | Este código pertenece a la sede bogoá presencial 91360 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-11-30 | 2025-12-05 |  | Si | finalizado | finalizado |  | finalizado |  |  |  | Marzo-Abril 2026 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 13% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño de Modas | Presencial | Profesional | Bogotá | 54726 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  |  |  | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Diseño | Diseño Digital | Virtual | Profesional | Nacional | 110697 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | NO | finalizado | finalizado |  | en proceso |  |  |  | Abril |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Especialización en Gestión Educativa | Virtual | Especialización | Nacional | 103640 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | 1 | 8 | 9 |  |  | 0% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Riesgos y Seguros | Presencial | Especialización | Bogotá | 3209 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-04-30 | 2026-05-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Junio |  |  |  |  | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Presencial | Profesional | Bogotá | 1894 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  |  |  | finalizado |  | finalizado |  |  |  | Abril |  |  |  |  | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0% |  |  |  | finalizado | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Contaduría Pública | Virtual | Profesional | Nacional | 53632 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | finalizado |  |  |  | Abril |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | en proceso | [5 empty] | 2026-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Guianza Turística | Virtual | Tecnológico | Nacional | 110267 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  | 0% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Tecnología en Mercadeo y Publicidad | Presencial | Tecnológico | Medellín | 102633 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  |  |  | finalizado |  | finalizado | [8 empty] | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Mercadeo y Publicidad | Presencial | Profesional | Medellín | 102632 | finalizado | finalizado | finalizado | 30/02/2026 | 2026-03-30 |  |  |  | finalizado |  | finalizado | [8 empty] | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Administración y Competitividad | Administración en Agronegocios | Virtual | Profesional | Nacional | 110043 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | 2 | 4 | 6 |  |  | 0% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | Bogotá | 16017 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Presencial | Profesional | Medellín | 103752 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Psicología | Virtual | Profesional | Nacional | 110286 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [13 empty] | 100% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Tecnología en Gestión de Servicios para Aerolíneas | Presencial | Tecnológico | Bogotá | 53237 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Ciencias Básicas | Maestría en Educación STEM | Virtual | Maestría | Nacional | 116661 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [13 empty] | 100% | [6 empty] | finalizado | finalizado | finalizado | sin iniciar | [5 empty] | Ya está en oferta
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios | Virtual | Especialización | Nacional | 91501 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | en proceso | [8 empty] | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | [6 empty] | en proceso | finalizado | finalizado | sin iniciar | [5 empty] | Ya está en oferta
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | Optimización Infraestructura y Automatización | Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento | Presencial | Especialización | Bogotá | 101288 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia Tributaria | Presencial | Especialización | Bogotá | 91502 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | Ya está en oferta
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Administración Hotelera y Gastronómica | Presencial | Profesional | Bogotá | 107852 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Negocios y Desarrollo Internacional | Negocios Internacionales | Presencial | Profesional | Medellín | 102630 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [5 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 |  |  |  | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Comunicación, Artes Visuales y Digitales | Comunicación Social | Virtual | Profesional | Nacional | 109274 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | finalizado | [8 empty] | 3 | 10 | 13 |  |  | 10% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Maestría en Contratación Estatal | Presencial | Maestría | Bogotá | 111589 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | No aplica | [14 empty] | sin iniciar | [5 empty] | Ya está en oferta
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Licenciatura en Ciencias Sociales | Virtual | Profesional | Nacional | 101660 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | finalizado | [8 empty] | 1 | 6 | 7 |  |  | 98% | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | 0 | en proceso | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad | Maestría en Gerencia del Talento Humano | Virtual | Maestría | Nacional | 110642 | finalizado | finalizado | finalizado | ok | ok |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | 1 | 9 | 10 |  |  | 100% | [6 empty] | en proceso | finalizado | finalizado | sin iniciar | [5 empty] | Ya está en oferta
Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | Contabilidad y Finanzas Globales | Especialización en Gerencia de Finanzas | Presencial | Especialización | Bogotá | 3208 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar |  |  |  | Abril* Urgente informar al MEN | [19 empty] | sin iniciar | [5 empty] | Ya está en oferta
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Derecho y Gobierno | Especialización en Contratación Estatal y Negocios Jurídicos de la Administración | Presencial | Especialización | Bogotá | 103681 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  |  | finalizado |  | sin iniciar | [23 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Presencial | Especialización | Bogotá | 3207 | finalizado | finalizado | finalizado | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  |  | finalizado |  | finalizado |  |  |  | Junio | [19 empty] | sin iniciar | [5 empty] | 2027-1
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Educación e Innovación | Maestría en Innovación Educativa | Virtual | Maestría | Nacional | 110425 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-30 | 30/11/2025 05/12/2025 |  | Si | finalizado | finalizado |  | sin iniciar | [8 empty] | 0 | 3 | 3 |  |  | 0% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | Marketing y Branding | Especialización en Gerencia de Mercadeo | Virtual | Especialización | Nacional | 54768 | finalizado | finalizado | finalizado | 2025-10-31 | 2025-11-30 |  | Si | finalizado | finalizado |  | finalizado | [8 empty] | 1 | 6 | 7 |  |  | 0% | [6 empty] | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | sin iniciar | [5 empty] | 2027-2
Note on J9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Maria Isabel
Note on R9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on S9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Lina Giraldo
Note on T9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on V9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Hector
Note on AC9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Luis Martín / Jonathan Camilo
Note on AI9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Yady fernanda
Note on AO9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Ivonne
Note on AS9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Laura Barrera
Note on R10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on S10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Lina Giraldo
Note on T10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on Y10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aprobación interna

## Hoja1 (hidden)
Gestión académica |  |  | Gestión Financiera | Gestión Aseguramiento de la Calidad |  | GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS |  |  | CONVENIOS INSTITUCIONALES |  |  | PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER |  |  |  | PUBLICACIÓN PROGRAMA EN PAGINA WEB
Formato creación de programas Banner | LA REFORMA CUMPLE CON LA POLITICA CURRICULAR | Formato de proyecciones académicas y financieras | CONCEPTO FINANCIERO | Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad | Estado del trámite | CORREO PARA IMPLEMENTACIÓN | Número de syllabus | TOTAL MÓDULOS CON CAMBIOS | % avance contenidos virtuales | Acta de homologación | Ruta sugerida programa homologación/articulación convenio | % avance | Total Aulas Master | Avance de Aulas Master | % de Avance | Configurar plan de estudios en Banner | Publicar plan de estudios en Web | FECHA FIN | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN
Filtros por modalidad
Estatus por facultad
Filtro por periodo de implementación
Gestión académica | Formato creación de programas Banner
Gestión académica | LA REFORMA CUMPLE CON LA POLITICA CURRICULAR
Gestión académica | Formato de proyecciones académicas y financieras
Gestión Financiera | CONCEPTO FINANCIERO
Gestión Aseguramiento de la Calidad | Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad
Gestión Aseguramiento de la Calidad | Estado del trámite
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | CORREO PARA IMPLEMENTACIÓN
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | Número de syllabus
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | TOTAL MÓDULOS CON CAMBIOS
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | % avance contenidos virtuales
CONVENIOS INSTITUCIONALES | Acta de homologación
CONVENIOS INSTITUCIONALES | Ruta sugerida programa homologación/articulación convenio
CONVENIOS INSTITUCIONALES | % avance
PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER | Total Aulas Master
PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER | Avance de Aulas Master
PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER | % de Avance
PARAMETRIZAR REFORMA EN BANNER | Configurar plan de estudios en Banner
PUBLICACIÓN PROGRAMA EN PAGINA WEB | Publicar plan de estudios en Web
PUBLICACIÓN PROGRAMA EN PAGINA WEB | FECHA FIN
PUBLICACIÓN PROGRAMA EN PAGINA WEB | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN
Note on C3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero
Note on B14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero

## Estructura (hidden)
Proceso | Etapa
Gestión académica | Formato creación de programas banner
Gestión académica | La reforma cumple con la politica curricular
Gestión académica | Formato de proyecciones académicas y financieras | Filtros por modalidad
Gestión financiera | Concepto financiero | Estatus por facultad
Gestión aseguramiento de la calidad | Tipo de trámite de aseguramiento de la calidad | Filtro por periodo de implementación
Gestión aseguramiento de la calidad | Estado del trámite
Gerencia de planeación y gestión institucional | Correo para implementación
Producción de contenidos | Número de syllabus
Producción de contenidos | Total módulos con cambios
Producción de contenidos | % avance contenidos virtuales
Convenios institucionales | Acta de homologación
Convenios institucionales | Ruta sugerida programa homologación/articulación convenio
Convenios institucionales | % avance
Parametrizar reforma en banner | Total aulas master
Parametrizar reforma en banner | Avance de aulas master
Parametrizar reforma en banner | % de avance
Parametrizar reforma en banner | Configurar plan de estudios en banner
Publicación programa en pagina web | Publicar plan de estudios en web
Publicación programa en pagina web | Fecha fin
Publicación programa en pagina web | Periodo de implementación
Note on B4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencia Diana Baquero

## _Listas (hidden)
Todas las modalidades | Todas las facultades | Todos los periodos
Presencial | Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad | 2026-2
Virtual | Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación | 2027-1
Híbrido | Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad | 2027-2
Ya está en oferta